## 記載様式
工 事 履 行 報 告 書
工 事 名 |  |  |  |  | ○○○○工事
工 期 |  |  |  |  | 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 |  |  |  | ～ | 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
日 付 |  |  |  |  | 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 |  |  |  | （ ○○ 月分）
月 別 | [5 empty] | 予 定 工 程 | ％ | 実 施 工 程 |  | ％ | 備 考
（ ） は工程変更後
1 | 令和○○年○○月 | [5 empty] | ％ |  |  | ％
2 | 令和○○年○○月 | [5 empty] | ％ |  |  | ％
3 | 令和○○年○○月 | [5 empty] | ％ |  |  | ％
4 | 令和○○年○○月 | [5 empty] | ％ |  |  | ％
5 | 令和○○年○○月 | [5 empty] | ％ |  |  | ％
記 事 （ ○○月分 ）
（注） |  | 1 | 報告は、月報を標準とする。
|  | 2 | 予定工期は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
|  | 3 | 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。
|  | 4 | 記事欄には報告付き分における施工に必要な付記事項及び安全対策等の実施状況を記入する。
|  | 5 | 工事工程表（予定・実施出来高曲線を含む）を添付する。（様式は任意）

## 記載例
|  |  |  | 工 事 履 行 報 告 書 | [8 empty] | 「報告書」を頭紙とする
工 事 名 |  |  |  |  | ○○○○工事のうち設備工事
工 期 |  |  |  |  | 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 |  |  |  | ～ |  | 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
日 付 |  |  |  |  | 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 |  |  |  | （ ○○ 月分）
月 別 | [5 empty] | 予 定 工 程 | ％ | 実 施 工 程 |  |  | ％ | 備 考
（ ） は工程変更後
1 | 令和○○年○○月 |  |  |  |  | 0 | ％ | 0 |  |  | ％ | 準備期間 | ○○月○○日 工事安全協議会
○○月○○日 安全パトロール
2 | 令和○○年○○月 |  |  |  |  | 10 | ％ | 5 |  |  | ％ | 配管工事
3 | 令和○○年○○月 |  |  |  |  | 20 | ％ | 20 |  |  | ％ | 配管工事
4 | 令和○○年○○月 |  |  |  |  | 70 | ％ | 60 |  |  | ％ | 配管・ダクト工事
機器設置工事
5 | 令和○○年○○月 |  |  |  |  | 100 | ％ | 100 |  |  | ％ | 配管・ダクト工事 保温工事
機器設置工事 試運転
記 事 （ ○○月分 ） |  |  |  |  | ○○月○○日 工事安全協議会 実施 |  |  |  |  | ○○月○○日 地域清掃 実施
○○月○○日 安全パトロール 実施
○○月○○日 安全教育 実施
ＴＢＭ、ＫＹ 毎朝 実施
（注） |  | 1 | 報告は、月報を標準とする。
|  | 2 | 予定工期は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
|  | 3 | 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。
|  | 4 | 記事欄には報告付き分における施工に必要な付記事項及び安全対策等の実施状況を記入する。 | [9 empty] | 5 | 工事工程表（予定・実施出来高曲線を含む）を添付する。（様式は任意）
|  | 5 | 工事工程表（予定・実施出来高曲線を含む）を添付する。（様式は任意）