## 130万円を超える工事
■発注見通し
○ここに記載する内容は、令和７年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事並びに工事概要がこの記載と異なる場合や記載されていない工事が発注される場合があります。
※「発注（公告）予定時期」欄には、一般競争入札においては「告示予定時期」、指名競争入札及び参加意思確認型指名競争入札においては「指名通知予定時期」、随意契約においては「見積依頼予定時期」を記載しています。
発注部・局 | 所属 | 入札方式 | 工種業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 発注（公告）予定時期※ | 工期末 （予定）
環境部 | 朝日環境センター | 随意契約 | 機械器具設置 | 朝日環境センター燃焼溶融設備ほか補修工事 | 川口市朝日4丁目21-33 | 受入供給・燃焼溶融・燃焼ガス冷却・排ガス処理設備の補修 | Ｒ７.７ | Ｒ８.３
環境部 | 朝日環境センター | 随意契約 | 機械器具設置 | 朝日環境センターC号炉耐火物補修工事 | 川口市朝日4丁目21-33 | C号炉耐火物の補修 | Ｒ７.７ | Ｒ８.３
環境部 | リサイクルプラザ | 随意契約 | 機械器具 | リサイクルプラザNo.4ペットボトル梱包機更新工事 | 川口市朝日４－２１－３３ | No.4ペットボトル梱包機の更新を行うもの。 | Ｒ７.９ | Ｒ９.３
経済部 | グリーンセンター | 指名競争入札 | 造園 | グリーンセンターわんぱく広場園路改修工事 | 川口市大字新井宿７００ | アスファルト舗装工 一式 歩車道ブロック設置工 一式 ほか | Ｒ７.７ | Ｒ７.１０
経済部 | グリーンセンター | 指名競争入札 | 造園 | グリーンセンター旧大温室熱帯植物撤去等工事 | 川口市大字新井宿７００ | 高木伐採工 一式 中低木伐採工 一式 | Ｒ７.１０ | Ｒ７.１２
経済部 | グリーンセンター | 指名競争入札 | 造園 | グリーンセンターわんぱく広場夢ふうせん複合遊具改修工事 | 川口市大字新井宿７００ | 遊戯施設改修工 一式 残材処分工 一式 ほか | Ｒ７.７ | Ｒ７.１２
経済部 | グリーンセンター | 指名競争入札 | 造園 | グリーンセンターわんぱく広場斜面遊具改修工事 | 川口市大字新井宿７００ | 既存遊具撤去工 一式 遊戯施設設置工 一式 ほか | Ｒ７.７ | Ｒ７.１０
経済部 | グリーンセンター | 指名競争入札 | 造園 | グリーンセンターわんぱく広場さくら広場法面改修工事 | 川口市大字新井宿７００ | 既存保護材（人工芝）撤去工 一式 法面保護材（人工芝）張付工 一式 ほか | Ｒ７.９ | Ｒ７.１２
経済部 | グリーンセンター | 指名競争入札 | 造園 | グリーンセンターミニ鉄道踏切改修工事 | 川口市大字新井宿７００ | 警報機及び遮断機設置工 ４基 制御器及び接近センター設置工 ２組 ほか | Ｒ７.９ | Ｒ８.２
経済部 | グリーンセンター | 指名競争入札 | 土木 | グリーンセンター滝前花壇園路改修工事 | 川口市大字新井宿７００ | インターロッキングブロック工 一式 不陸整正工 一式 ほか | Ｒ７.１１ | Ｒ８.３
経済部 | グリーンセンター | 指名競争入札 | 土木 | グリーンセンター正門ロータリー改修工事 | 川口市大字新井宿７００ | アスファルト舗装工 一式 区画線工 一式 ほか | Ｒ７.１１ | Ｒ８.３
環境部 | 鳩ヶ谷衛生センター | 指名競争入札 | 建築 | 鳩ヶ谷衛生センター処理棟屋上防水工事 | 川口市八幡木3-18-11 | 処理棟屋上防水シートの取替えを行うもの。 | Ｒ７.８ | Ｒ８.１
環境部 | 鳩ヶ谷衛生センター | 随意契約 | 機械器具 | 鳩ヶ谷衛生センター自動扉エンジン部改修工事 | 川口市八幡木3-18-11 | 受入室自動扉の駆動部の部品交換を行うもの。 | Ｒ７.７ | Ｒ８.２
建設部 | 道路維持課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 舗装 | 戸塚第１７９号線舗装補修工事 | 川口市北原台１丁目 | L=100ｍ W=6m | Ｒ７.７ | Ｒ７.１１
建設部 | 道路維持課 | 一般競争入札 | 舗装 | 幹線第６６号線歩道整備工事 | 川口市江戸袋２丁目 | 歩道整備工 Ｌ＝280ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
建設部 | 道路維持課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 舗装 | 幹線第６３号線舗装補修工事 | 川口市赤井 | L=155ｍ W=8m | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 幹線第１９号線道路補修工事 | 川口市川口４丁目 | L=100ｍ W=10.3～11.2m | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 幹線第４３号線道路補修工事 | 川口市安行領根岸ほか | L=100ｍ W=16m | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 幹線第７８号線道路補修工事 | 川口市木曽呂 | L=150ｍ W=22m | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 幹線第５３号線道路補修工事 | 川口市戸塚東４丁目ほか | L=220ｍ W=13.5m | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 幹線第５０号線道路補修工事 | 川口市戸塚鋏町 | L=180ｍ W=22.0m | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
建設部 | 道路維持課 | 一般競争入札 | 土木 | 見沼遊歩道整備工事 | 川口市安行領根岸 | 歩道整備工 Ｌ＝100ｍ | Ｒ７.１０ | Ｒ８．３
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 幹線第２６号線舗装補修工事 | 川口市青木３丁目 | L=60ｍ W=13.1～14.1m | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 幹線第４０号線舗装補修工事 | 川口市差間２丁目 | L=105ｍ W=12.0m | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
建設部 | 道路維持課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 舗装 | 幹線第７９号線道路補修工事 | 川口市安行小山 | L=100ｍ W=22.0m | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
建設部 | 道路維持課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 舗装 | 幹線第１０号線舗装補修工事 | 川口市元郷３丁目 | L=130ｍ W=10.8～11.2m | Ｒ７.１１ | Ｒ８.３
建設部 | 道路維持課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 舗装 | 芝第１９５号線舗装補修工事 | 川口市芝塚原２丁目 | L=150ｍ W=8m | Ｒ７.１１ | Ｒ８.３
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 神根第６３８号線舗装補修工事 | 川口市赤芝新田 | L=100ｍ W=6.0～9.1m | Ｒ７.１１ | Ｒ８.３
建設部 | 道路街路課 | 一般競争入札 | 土木 | 芝東中学校駐車場整備工事 | 川口市芝東町 | 舗装工 一式 | Ｒ７.７ | Ｒ８.２
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 幹線第４６号線道路改良工事 | 川口市神戸 | 道路改良工 L=125ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ８.２
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 幹線第８７号線道路改良工事 | 川口市元郷１丁目 | 道路改良工 L=62ｍ | Ｒ７.１０ | Ｒ７.１２
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 神根第７号線道路改良工事 | 川口市安行領根岸 | 道路改良工 L=30ｍ | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 道路街路課 | 一般競争入札 | 土木 | 神根第４４６号線道路改良工事 | 川口市神戸 | 道路改良工 L=100ｍ | Ｒ７.１1 | Ｒ８.３
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 戸塚第１９号線道路改良工事 | 川口市差間 | 道路改良工 L=70ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ８.３
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 安行第１５９号線道路改良工事 | 川口市安行原 | 道路改良工 L=10ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ７.１２
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 上青木東西線街路整備工事 | 川口市上青木２丁目 | 街路整備工 L=215ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１１
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 善光寺荒川線街路整備工事 | 川口市本町４丁目 | 街路整備工 L=35ｍ | Ｒ７.１２ | Ｒ８.３
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 耐震性貯水槽設置工事（石神１号公園） | 川口市石神 | 貯水槽設置工 一式 | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | オートレース場周辺道路（幹線第24号線）整備工事 | 川口市青木２丁目 | 切削オーバーレイ工 L=110ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 川口市めぐりの森ロータリー舗装補修工事 | 川口市新井宿 | 舗装工 一式 | Ｒ７.１１ | Ｒ８.３
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 経年防火水槽撤去工事（西立野） | 川口市西立野 | 防火水槽撤去工 一式 | Ｒ７.１１ | Ｒ８.３
建設部 | 道路街路課 | 随意契約 | 土木 | SKIPシティB1街区地先境界ブロック改修工事 | 川口市上青木４丁目 | 地先ブロック改修工 一式 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 新郷西沼公園内野球場防球ネット設置工事 | 川口市江戸１丁目 | 防球ネット設置工 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 駅周辺路上喫煙対策新設工事（川口駅西口ペデストリアンデッキ） | 川口市川口３丁目 | 喫煙所改修工 一式 | Ｒ７.７ | Ｒ７.１２
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 上青木東西線街路整備工事（その２） | 川口市上青木５丁目 | 街路整備工 L=50ｍ | Ｒ７.１２ | Ｒ８.３
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 元郷中学校ブロック塀改修工事 | 川口市東領家１丁目 | 土留工 L-57m | Ｒ７.８ | Ｒ８.３
建設部 | 道路街路課 | 一般競争入札 | 土木 | 芝スポーツセンター野球場防球ネット改修工事 | 川口市芝高木２丁目 | 防球ネット設置工 一式 | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 差間小学校門扉改修工事 | 川口市差間 | 門扉設置工 一式 | Ｒ７.１１ | Ｒ８.３
建設部 | 公園課 | 一般競争入札 | 土木 | 仮称安行原小清水公園整備工事 | 川口市安行原 | 雨水貯留施設工（貯留量530㎥） １式 | Ｒ７.８ | Ｒ８.３
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園 | グリーンインフラ活用基盤整備工事（中川・綾瀬川流域） | 川口市戸塚東１丁目 | 施設改修工 １式 | Ｒ７.８ | Ｒ８.３
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園 | 南消防署機能移転に伴う植栽工事 | 川口市西川口３丁目 | 植栽工 １式 | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園 | 新郷自然の森園地補修工事 | 川口市東本郷２丁目 | 園地補修工 １式 | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園 | 戸塚中台第２公園ほか１公園園地補修工事 | 川口市戸塚５丁目ほか | 園地補修工 １式 | Ｒ７.９ | Ｒ８.２
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 土木 | 上青木公園トイレ改修工事 | 川口市上青木６丁目 | トイレ改修工 １式 | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 土木 | 柳根町公園バックネット設置工事 | 川口市柳根町 | 施設改修工 １式 | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園 | 領家第１公園園地改修工事 | 川口市東領家２丁目 | 園地改修工 １式 | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園 | 領家第６公園園地補修工事 | 川口市領家２丁目 | 園地補修工 １式 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 公園課 | 一般競争入札 | 造園 | 新郷東部公園園路改修工事 | 川口市新堀 | 園路改修工 １式 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園 | 新郷東部公園園路改修工事（その２） | 川口市新堀 | 園路改修工 １式 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 土木 | 南町公園グラウンド整地工事 | 川口市南町２丁目 | 園地改修工 １式 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 公園課 | 一般競争入札 | 造園 | 仮称領家３丁目公園整備工事 | 川口市領家３丁目 | 公園整備工 １式 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園 | 芝中学校桜植替え工事 | 川口市芝 | 植栽工 １式 | Ｒ７.１２ | Ｒ８.３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 江川緊急改修工事 | 川口市安行慈林ほか | 水路改修工 1式 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 芝-21-2号水路改修工事 | 川口市木曽呂 | 水路改修工 L=37m | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 見沼-12号水路改修工事 | 川口市東内野 | 水路改修工 L=38m | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 伝右-3-1号水路改修工事 | 川口市安行小山 | 水路改修工 L=80m | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 伝右-15号水路改修工事 | 川口市安行原 | 床版工 22m | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 伝右-10号水路改修工事 | 川口市安行北谷 | 水路改修工 L=20m | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 赤堀-8-1号水路改修工事 | 川口市赤芝新田 | 水路改修工 L=42m | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 毛長川排水機場遠方監視制御装置改修工事 | 川口市三ツ和1丁目ほか | 遠方監視制御装置改修工 1基 | Ｒ７.８ | Ｒ８.３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 慈林川第3調節池(C池)整備工事 | 川口市安行慈林 | 貯留施設工 V=750㎥ | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 前野宿川第3調節池整備工事 | 川口市安行慈林 | 貯留施設工 V=500㎥ | Ｒ７.８ | Ｒ８.３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 差間調整池整備工事(3工区) | 川口市差間ほか | 残土処分工 V=3,000㎥ | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 機械器具 | 河川監視カメラ設置工事 | 川口市柳根町ほか | 監視カメラ設置工 4基 | Ｒ７.７ | Ｒ７.１２
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 機械器具 | 河川管理施設長寿命化改修工事（その1） | 川口市安行領根岸ほか | 河川管理施設改修工 4箇所 | Ｒ７.７ | Ｒ８.３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 機械器具 | 河川管理施設長寿命化改修工事（その2） | 川口市里ほか | 河川管理施設改修工 2箇所 | Ｒ７.７ | Ｒ８.３
建設部 | 河川課 | 一般競争入札 | 土木 | 前野宿川緊急改修工事 | 川口市安行慈林 | 水路改修工 L=105m | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 建築 | 消防団第11支団第3分団車庫新築工事 | 鳩ヶ谷緑町1-1-2 | 消防団車庫（木造２階建）の新築 | Ｒ７.７ | Ｒ８.３
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 塗装 | 神根保育所外壁・屋上防水工事 | 西新井宿557-4 | 外壁改修（約900㎡）塗膜防水・屋根改修（約600㎡） | Ｒ７.７ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | サンテピア407号室漏水改修工事 | 赤井1055 | 漏水原因箇所の改修 | Ｒ７.７ | Ｒ７.１０
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建具 | オートレース場北側観覧広場シャッター設置工事 | 青木5-21-1 | シャッターの設置 | Ｒ７.７ | Ｒ７.１２
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | 鳩ヶ谷駅市民センター2階空調機取替工事 | 里1650-12 | 空調機取替に伴う天井改修工事 | Ｒ７.７ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 解体 | 蕨駅前芝連絡室現状復旧工事 | 芝新町5－4－1 | 駅前連絡室内装の解体撤去工事 | Ｒ７.８ | Ｒ７.９
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 建築 | 安行霊園改築工事 | 安行吉岡1392 | 納骨堂（鉄骨造）ほかの改築 | Ｒ７.８ | Ｒ９.３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | 芝高木保育所屋上防水工事 | 芝宮根町20-31 | 塗膜防水（約630㎡） | Ｒ７.８ | Ｒ８.１
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 塗装 | 里保育所外壁・屋上防水工事 | 大字里493-1 | 外壁改修（約1200㎡） 屋根防水改修（約500㎡） | Ｒ７.８ | Ｒ８.１
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 内装 | 川口駅前行政センターカウンター増設工事 | 川口1-1-1 | 窓口用カウンターの増設 | Ｒ７.９ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | 第三庁舎屋上防水改修工事 | 中青木1-5-1 | 屋上シート防水（約850㎡） ウレタン塗膜防水（約250㎡） | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | 消防局２階仮眠室改修工事 | 芝下２－１－１ | 仮眠室の内部改修 | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | 鳩ヶ谷衛生センター処理棟屋上防水工事 | 八幡木3-18-11 | 屋上シート防水（約1300㎡） | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建具 | オートレース場発走ピット折戸改修工事 | 青木5-21-1 | 発送ピット折戸の改修 | Ｒ７.９ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | 川口駅前行政センター待合フロアカーペット張替工事 | 川口1－1－1 | カーペットの張替（約450㎡） | Ｒ７.９ | Ｒ７.１２
建設部 | 建築課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 建具 | 芝福祉センター自動扉改修工事 | 大字伊刈20 | 自動扉の改修 | Ｒ７.９ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 建築 | 川口駅東口地下自転車駐車場自転車搬送コンベア改修工事 | 栄町3-6-1 | 自転車搬送コンベア駆動部品の取替 | Ｒ７.９ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 塗装 | 神根浄水場滅菌棟外壁改修 | 安行領根岸1938-1 | 外壁の補修及び塗装工事（約200㎡） | Ｒ７.１０ | Ｒ８.１
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 解体 | 仮設住宅解体工事 | 本前川3-15 | 仮設住宅4棟の解体撤去工事 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 建築 | 鳩ケ谷れんげそうデイルーム床改修工事 | 八幡木1-19-5 | 床フローリングの張替 | Ｒ７.１１ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 建築 | 鳩ケ谷れんげそう浴室窓改修工事 | 八幡木1-19-5 | 浴室排煙窓の改修 | Ｒ７.１１ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | 柳崎小学校プールサイド補修工事 | 柳崎4-4-1 | プールサイド改修（約270㎡）、外部フェンス改修（約60ｍ） | Ｒ７.７ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | 元郷南小学校屋外歩道橋補修工事 | 元郷2-15-20 | 屋外歩道橋床材改修（約830㎡）、点字ブロック等補修 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | 芝西小学校プールサイド補修工事 | 芝西2-20-3 | プールサイド改修（約270㎡）、床下鉄骨補強、外周フェンス基礎塗り替え（約110㎡） | Ｒ７.７ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | 元郷小学校管理・特別教室棟⑩屋上防水工事 | 元郷6-2-1 | 屋上シート防水（約750㎡） ウレタン塗膜防水（約110㎡） | Ｒ７.８ | Ｒ８.１
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 塗装 | 元郷小学校管理・特別教室棟⑩外壁塗装工事 | 元郷6-2-1 | 外壁塗装（約1,600㎡）及び防水（約90㎡） | Ｒ７.８ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | 新郷小学校体育館⑧⑨屋根防水工事 | 東本郷1313 | 屋根防水（約1,200㎡） | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 塗装 | 並木小学校管理・特別教室棟⑬外壁塗装工事 | 並木1-24-1 | 外壁塗装（約1,800㎡）及び防水（約100㎡） | Ｒ７.８ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 塗装 | 芝中央小学校普通・特別教室棟①外壁塗装工事 | 芝高木2-9-1 | 外壁塗装（約2,600㎡）及び防水（約200㎡） | Ｒ７.８ | Ｒ８.３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | 芝中央小学校普通・特別教室棟①屋上防水工事 | 芝高木2-9-1 | 屋上シート防水（約850㎡） ウレタン塗膜防水（約210㎡） | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 塗装 | 慈林小学校特別教室棟⑪外壁塗装工事 | 安行慈林356 | 外壁塗装（約1,600㎡） | Ｒ７.８ | Ｒ８.３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | 東本郷小学校管理・特別教室棟⑥屋上防水工事 | 東本郷630 | 屋上シート防水（約760㎡） ウレタン塗膜防水（約550㎡） | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | 慈林小学校特別教室棟⑪屋上防水工事 | 安行慈林356 | 屋上シート防水（約1060㎡） ウレタン塗膜防水（約180㎡） | Ｒ７.８ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 建具 | 芝富士小学校渡り廊下⑫管理用扉設置工事 | 芝富士2-17-1 | 管理用扉新設（2箇所） | Ｒ７.１１ | Ｒ８.３
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 建築 | 戸塚小学校普通教室棟⑱トイレ改修工事 | 戸塚3-13-55 | 1～4階トイレ全面改修（約240㎡） | Ｒ７.７ | Ｒ７.１２
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | 神根東小学校普通教室棟④１階トイレ改修工事 | 石神1440 | 1階トイレ全面改修（約56㎡） | Ｒ７.７ | Ｒ７.１０
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | 朝日東小学校スロープ設置工事 | 朝日5-15-1 | 昇降口にスロープ設置 | Ｒ７.７ | Ｒ７.１０
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | ガラス | 青木中央小学校体育館窓ガラス改修工事 | 中青木2-21-5 | 体育館窓ガラスの交換、飛散防止フィルム貼り | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 建築 | 芝小学校プール改築工事 | 芝5218 | プールおよびプール付属棟室改築 | Ｒ７.１１ | Ｒ８.９
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 解体 | 芝小学校プール解体工事 | 芝5218 | プールおよびプール付属棟解体 | Ｒ７.７ | Ｒ８.１
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | 戸塚南小放課後児童クラブ避難器具設置工事 | 戸塚南4-10-1 | アルミサッシ改修、救助袋設置（1箇所） | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 塗装 | 鳩ヶ谷中学校普通・管理・特別教室棟⑥外壁塗装工事 | 川口市鳩ヶ谷本町4-8-5 | 外壁補修および塗装（約2,500㎡） | Ｒ７.８ | Ｒ８.３
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 塗装 | 榛松中学校普通・特別教室棟①外壁塗装工事 | 川口市榛松2-10-1 | 外壁補修および塗装（約2,400㎡） | Ｒ７.８ | Ｒ８.３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 塗装 | 里中学校屋内運動場⑥外壁塗装工事 | 川口市里621 | 外壁改修および塗装（約1,600㎡） | Ｒ７.８ | Ｒ８.３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | 榛松中学校普通・特別教室棟①屋上防水工事 | 川口市榛松2-10-1 | 屋上防水（約1,000㎡） | Ｒ７.８ | Ｒ８.３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | 里中学校屋内運動場⑥屋上防水工事 | 川口市里621 | 屋上防水（約200㎡） | Ｒ７.８ | Ｒ８.３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | 元郷中学校普通・特別教室棟⑮屋上防水工事 | 川口市東領家1-8-3 | 屋上防水（約500㎡） | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | 十二月田中学校プール付属棟改修工事 | 川口市朝日1-11-3 | プール付属棟天井改修（約40㎡） | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 解体 | 岸川中学校多目的室棟㉒㉓解体工事 | 川口市安行領根岸374-1 | 多目的室棟（2棟）の解体（約130㎡×2） | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | 芝西中学校プールサイド補修工事 | 川口市芝塚原1-11-13 | プールサイド改修（約330㎡） | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 元郷学校給食センター２階照明設備取替工事 | 川口市元郷4-11-1 | 照明設備の改修工事 | Ｒ７.７ | Ｒ８.１
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 十二月田中学校体育館㉖天井改修工事のうち電気工事 | 川口市朝日1-11-3 | 体育館天井改修に伴う照明設備等の電気工事 | Ｒ７.７ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気通信 | 防災行政無線屋外子局更新工事(安行小学校ほか４局) | 川口市安行原2020ほか | 屋外子局の更新（５局） | Ｒ７.７ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気通信 | 防災行政無線屋外子局更新工事(戸塚小学校ほか４局) | 川口市戸塚3-13-55ほか | 屋外子局の更新（５局） | Ｒ７.７ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気通信 | 防災行政無線屋外子局更新工事(芝南小学校ほか4局) | 川口市芝3-17-1ほか | 屋外子局の更新（５局） | Ｒ７.７ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気通信 | 防災行政無線屋外子局更新工事(緑ヶ丘第１公園ほか4局) | 川口前野宿72-70ほか | 屋外子局の更新（５局） | Ｒ７.７ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気 | 根岸公民館改築工事のうち電気工事 | 川口市安行領根岸1 | 公民館建設に伴う電気工事 | Ｒ７.７ | Ｒ１０.２
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 八幡木中学校管理・特別・普通教室棟①トイレ改修工事のうち電気工事 | 川口市八幡木1-26-1 | 学校トイレ改修工事に伴う電気工事 | Ｒ７.７ | Ｒ７.１２
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 戸塚小学校普通教室棟⑱トイレ改修工事のうち電気工事 | 川口市戸塚3-13-55 | 学校トイレ改修工事に伴う電気工事 | Ｒ７.７ | Ｒ７.１２
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 神根東小学校普通教室棟④１階トイレ改修工事のうち電気工事 | 川口市石神1440 | 学校トイレ改修工事に伴う電気工事 | Ｒ７.７ | Ｒ７.１０
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 消防団第11支団第3分団車庫新築工事のうち電気工事 | 川口市鳩ヶ谷緑町1-1-2 | 消防団車庫新築に伴う電気工事 | Ｒ７.７ | Ｒ８.２
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 電気 | 青木南住宅ほか共用部照明改修工事 | 川口市並木1-26-38ほか | 照明設備の改修工事 | Ｒ７.７ | Ｒ８.２
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 芝小学校プール解体工事のうち電気工事 | 川口市芝5218 | プール棟撤去に伴う電気工事 | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気 | キュポ・ラ公共部照明器具取替工事 | 川口市川口1-1-1 | 照明設備の改修工事 | Ｒ７.８ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 慈林小学校給水設備改修工事のうち電気工事 | 川口市安行慈林356 | 給水設備改修に伴う電気工事 | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 安行スポーツセンタープールろ過機改修工事のうち電気工事 | 川口市安行領家880 | プール設備改修工事に伴う電気工事 | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 道合神戸住宅E棟給水管改修工事のうち電気工事 | 川口市道合1328-2 | 給水設備改修に伴う電気工事 | Ｒ７.９ | Ｒ８.９
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 電気 | 戸塚スポーツセンター蓄電池取替工事 | 川口市戸塚南3-22-1 | 蓄電池設備の改修工事 | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 川口緑化センター事務所棟２階展示ホール照明設備改修工事 | 川口市安行領家844-2 | 照明設備の改修工事 | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 朝日環境センター高圧電気室ほか空調機取替工事のうち電気工事 | 川口市朝日4-21-33 | 空調設備改修に伴う電気工事 | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 電気 | 戸塚綾瀬小学校放送設備取替工事 | 川口市藤兵衛新田239-1 | 放送設備の改修工事 | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 電気 | 川口市めぐりの森非常用発電設備蓄電池交換工事 | 川口市新井宿430-1 | 蓄電池設備の改修工事 | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 芝園公民館ロビーほか空調設備改修工事のうち電気工事 | 川口市芝園町3-15 | 空調設備改修に伴う電気工事 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 消防局２階仮眠室改修工事のうち電気工事 | 川口市芝下2-1-1 | 部屋改修工事に伴う電気工事 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気 | 安行霊園改築工事のうち電気工事 | 川口市安行吉岡1392 | 建物改築工事に伴う電気工事 | Ｒ７.１０ | Ｒ９.３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 鳩ヶ谷駅市民センター2階空調機取替工事のうち電気工事 | 川口市里1650-12 | 空調設備改修に伴う電気工事 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 新郷公民館視聴覚ホールほか空調設備改修工事のうち電気工事 | 川口市東本郷1184 | 空調設備改修に伴う電気工事 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 芝小学校プール改築工事のうち電気工事 | 川口市芝5218 | プール棟改築工事に伴う電気工事 | Ｒ７.１１ | Ｒ８.６
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | ふれあいプラザさくら空調設備改修工事(電気工事) | 川口市桜町2-4-24 | 空調設備改修に伴う電気工事 | Ｒ７.１１ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 青木町公園総合運動場プール棟空調設備取替工事のうち電気工事 | 川口市西青木4-8-1 | 空調設備改修に伴う電気工事 | Ｒ７.１２ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 水道局イントラネット拠点空調機取替工事 | 青木５−１３−１ | マシン室の空調機の取替え | Ｒ７.１０ | Ｒ８.１
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | サンテピア地下タンク内面ＦＲＰライニング工事 | 赤井1055 | 地下タンクの内面ライニング工事 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.１
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | サンテピア屋上冷却塔３方弁取替工事 | 赤井1055 | 冷却水系統の３方弁の取替え | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 新郷公民館視聴覚ホールほか空調設備改修工事 | 東本郷1184 | 視聴覚ホール等の空調設備の取替え | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 管 | 根岸公民館改築工事のうち設備工事 | 安行領根岸1 | 根岸公民館改築に伴う設備工事一式 | Ｒ７.８ | Ｒ１０.２
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 芝園公民館ロビーほか空調設備改修工事 | 芝園町3-15 | ロビー等の空調設備の取替え | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 管 | 安行霊園改築工事のうち設備工事 | 安行吉岡1392 | 納骨堂等の改築に伴う設備工事一式 | Ｒ７.８ | Ｒ９.３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | 芝市民ホール控室空調機取替工事 | 芝6247 | ホール内控室の空調機の取替え | Ｒ７.１０ | Ｒ８.１
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | ふれあいプラザさくら空調設備改修工事 | 桜町2-4-24 | プラザ内の空調設備の全面改修工事 | Ｒ７.９ | Ｒ８.２
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 管 | 鳩ヶ谷駅市民センター２階空調機取替工事 | 里1650-12 | センター内２階系統の空調機取替え | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 管 | 朝日環境センター高圧電気室ほか空調機取替工事 | 朝日4-21-33 | 高圧電気室等の空調機の取替え | Ｒ７.８ | Ｒ８.２
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 管 | 道合神戸住宅E棟給水管改修工事 | 道合1328－2 | 高架水槽方式から加圧給水方式へ改修 | Ｒ７.８ | Ｒ９.１
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 青木町公園総合運動場プール棟空調設備取替工事 | 西青木4-8-1 | プール棟の空調機の取替え | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 青木町公園総合運動場野球場棟空調設備取替工事 | 西青木4-8-1 | 野球場棟の空調機の取替え | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | 消防団第11支団第3分団車庫新築工事のうち設備工事 | 鳩ヶ谷緑町1-1-2 | 分団車庫の新築に伴う設備工事一式 | Ｒ７.７ | Ｒ７.８
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | 消防局２階仮眠室改修工事のうち設備工事 | 芝下２－１－１ | ２階仮眠室改修に伴う設備工事一式 | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | 中居小学校プールろ過機取替工事 | 南鳩ヶ谷2-1-1 | プール用ろ過機の取替え | Ｒ７.１０ | Ｒ８.１
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | 慈林小学校給水設備改修工事 | 安行慈林356 | 受水槽、揚水ポンプの取替え及び配管工事 | Ｒ７.９ | Ｒ７.９
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | 柳崎小学校プールサイド補修工事のうち設備工事 | 柳崎4-4-1 | プールサイド改修に伴うプールサイド下の配管類の改修等 | Ｒ７.７ | Ｒ８.２
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 管 | 芝小学校プール改築工事のうち設備工事 | 芝5218 | プール改築に伴う設備工事一式 | Ｒ７.１１ | Ｒ８.９
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | 芝東中学校普通・特別教室棟①・②給水管改修工事 | 芝東町3-1 | 普通・特別教室棟の給水配管の全面改修 | Ｒ７.８ | Ｒ８.２
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 辻小学校管理諸室空調機取替工事 | 南鳩ヶ谷7-22-1 | 職員室、校長室の空調機の取替え | Ｒ７.１１ | Ｒ８.３
建設部 | 施設整備室 | 一般競争入札 | 土木 | （仮称）神根総合運動公園整備工事（その１） | 川口市木曽呂1116ほか | 屋外運動施設１整備工 一式 屋外運動施設２整備工 一式 園路広場整備工 一式 | Ｒ７.１０ | Ｒ９.６
建設部 | 施設整備室 | 一般競争入札 | 土木 | （仮称）神根総合運動公園整備工事（その２） | 川口市木曽呂1418ほか | 屋外運動施設３整備工 一式 北側駐車場整備工 一式 園路広場整備工 一式 | Ｒ７.１０ | Ｒ９.６
建設部 | 施設整備室 | 一般競争入札 | 土木 | （仮称）神根総合運動公園整備工事（その３） | 川口市道合351ほか | 屋外運動施設４整備工 一式 | 第４四半期 | Ｒ９.６
建設部 | 施設整備室 | 一般競争入札 | 建築 | （仮称）神根総合運動公園屋外施設建築工事（その１） | 川口市木曽呂1116ほか | 控室、倉庫、四阿、トイレ建築工 一式 | 第４四半期 | Ｒ９.６
建設部 | 施設整備室 | 一般競争入札 | 建築 | （仮称）神根総合運動公園屋外施設建築工事（その２） | 川口市木曽呂1418ほか | 控室、倉庫、ロッカー棟、トイレ建築工 一式 | 第４四半期 | Ｒ９.６
都市整備部 | 市街地整備室 | 指名競争入札 | 土木 | 芝中央沿道第1土地区画整理事業 都市計画道路芝神根線街路築造工事 | 川口市芝地内 | 延長 ２１ｍ 幅員 １６ｍ 路盤工 ３３６㎡ | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
都市整備部 | 市街地整備室 | 一般競争入札 | 土木 | 芝地区住宅市街地総合整備事業 主要区画道路7号街路築造工事 | 川口市芝樋ノ爪1丁目地内 | 延長 ６４．７ｍ 幅員 ８ｍ 舗装工 ５１７．６㎡ | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
都市整備部 | 市街地整備室 | 指名競争入札 | 土木 | 芝地区住宅市街地総合整備事業 主要区画道路3号街路築造工事 | 川口市芝富士1・2丁目地内 | 延長 ４９．１ｍ 幅員 ８ｍ 舗装工 ３９２．８㎡ | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第３土地区画整理事業 区画街路６－５０号路線街路築造工事 | 川口市大字芝、小谷場 | Ｌ＝２２ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ７.１０
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第３土地区画整理事業 区画街路８－７号路線街路築造工事 | 川口市大字小谷場 | Ｌ＝１１０ｍ Ｗ＝８ｍ | Ｒ７.９ | Ｒ７.１２
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第３土地区画整理事業 区画街路６－７号路線街路築造工事 | 川口市大字小谷場 | Ｌ＝３５ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ７.１０ | Ｒ８.１
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第３土地区画整理事業 区画街路４－２６号路線街路築造工事 | 川口市大字小谷場 | Ｌ＝５０ｍ Ｗ＝４ｍ | Ｒ７.１０ | Ｒ８.３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第３土地区画整理事業 区画街路４－３０号路線街路築造工事 | 川口市大字小谷場 | Ｌ＝３５ｍ Ｗ＝４ｍ | Ｒ７.１２ | Ｒ８.３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第３土地区画整理事業 都市計画道路南浦和前川線街路築造工事 | 川口市大字小谷場 | Ｌ＝１００ｍ Ｗ＝１１ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ８.１
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第３土地区画整理事業 区画街路４－２５号ほか２路線街路築造工事 | 川口市大字小谷場 | Ｌ＝４０ｍ Ｗ＝４ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１１
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 舗装 | 芝東第３土地区画整理事業 区画街路６－４号路線舗装新設工事 | 川口市大字小谷場 | Ｌ＝５０ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ７.１１ | Ｒ８.１
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第３土地区画整理事業 １９街区ほか造成工事 | 川口市大字伊刈、小谷場 | Ａ＝１，２００㎡ | Ｒ７.１１ | Ｒ８.２
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 区画街路６－３６号ほか１路線街路築造工事 | 川口市大字伊刈 | Ｌ＝４０ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ７.１２ | Ｒ８.２
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 区画街路６－９８号路線街路築造工事 | 川口市大字伊刈 | Ｌ＝６０ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 区画街路９－４号ほか１路線街路築造工事 | 川口市大字伊刈 | Ｌ＝１５ｍ Ｗ＝６～９ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１０
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 区画街路４－２３号路線街路築造工事 | 川口市大字伊刈 | Ｌ＝７５ｍ Ｗ＝４ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１０
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 区画街路６－２４号路線街路築造工事 | 川口市大字伊刈 | Ｌ＝２５ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ７.９ | Ｒ７.１１
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 舗装 | 芝東第４土地区画整理事業 区画街路６－９４号ほか２路線舗装新設工事 | 川口市大字伊刈、安行領根岸 | Ｌ＝１１５ｍ Ｗ＝４～６ｍ | Ｒ７.１１ | Ｒ８.１
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 都市計画道路芝神根線街路築造工事 | 川口市大字芝 | Ｌ＝１４０ｍ Ｗ＝１６～１７．５ｍ | Ｒ７.１１ | Ｒ８.３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 区画街路９－２号ほか１路線街路築造工事 | 川口市大字伊刈 | Ｌ＝２５ｍ Ｗ＝６～９ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１０
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 区画街路１２－２号路線街路築造工事 | 川口市大字芝 | Ｌ＝１１０ｍ Ｗ＝１２ｍ | Ｒ７.１２ | Ｒ８.２
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 ９０街区ほか造成工事 | 川口市大字伊刈 | Ａ＝１，２００㎡ | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 １７２街区ほか造成工事 | 川口市大字伊刈 | Ａ＝２，１００㎡ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 １６６街区ほか造成工事 | 川口市大字安行領根岸 | Ａ＝８００㎡ | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 １０５－１街区ほか造成工事 | 川口市大字伊刈 | Ａ＝２，９００㎡ | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第５土地区画整理事業 都市計画道路芝神根線ほか１路線補修工事 | 川口市芝下３丁目、芝高木１丁目、芝高木２丁目、芝東町 | Ａ＝３，０００㎡ | Ｒ７.１０ | Ｒ７.１２
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第６土地区画整理事業 区画街路６－１４号路線雨水管渠築造工事 | 川口市本前川２丁目 | Ｌ＝１００ｍ φ５００㎜ | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
都市整備部 | 東部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 新郷東部第２土地区画整理事業 区画街路９－４号ほか３路線街路築造工事 | 川口市大字榛松 | Ｌ＝２９６ｍ Ｗ＝６～９ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ７.１１
都市整備部 | 東部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 新郷東部第２土地区画整理事業 区画街路６－１３号ほか２路線街路築造工事 | 川口市大字東本郷 | Ｌ＝９０ｍ Ｗ＝６～８ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
都市整備部 | 東部土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 新郷東部第２土地区画整理事業 区画街路６－１４０号ほか１路線街路築造工事 | 川口市大字新堀 | Ｌ＝１２０ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ７.９ | Ｒ７.１２
都市整備部 | 東部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 新郷東部第２土地区画整理事業 区画街路６－１５号路線街路築造工事 | 川口市大字東本郷 | Ｌ＝６０ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ７.９ | Ｒ７.１２
都市整備部 | 東部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 舗装 | 新郷東部第２土地区画整理事業 新郷第３２４号路線補修工事 | 川口市大字東本郷 | Ｌ＝１７０ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ７.９ | Ｒ７.１２
都市整備部 | 東部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 新郷東部第２土地区画整理事業 都市計画道路東本郷榛松線街路整備工事 | 川口市大字榛松 | Ｌ＝３０ｍ Ｗ＝１２ｍ | Ｒ７.１２ | Ｒ８.２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 ６号調整池整備工事 | 川口市大字西立野 | Ｌ＝７６ｍ | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 一般競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 立野橋改修工事 | 川口市大字西立野 | Ｌ＝１５ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ８.３
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 都市計画道路石神長蔵線歩道整備工事 | 川口市大字石神 | Ｌ＝１１３ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ７.１１
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 区画街路８－１０号ほか１路線街路築造工事 | 川口市大字石神 | Ｌ＝１２０ｍ Ｗ＝８ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ８.２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 区画街路６－２０号路線街路築造工事 | 川口市大字西立野 | Ｌ＝２５ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 一般競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 区画街路８－１９号路線雨水函渠築造工事 | 川口市大字西立野 | Ｌ＝３６ｍ | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 ３街区ほか造成工事 | 川口市大字石神 | Ａ＝３００㎡ | Ｒ７.９ | Ｒ８.２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 ２０街区ほか造成工事 | 川口市大字石神 | Ａ＝５０４㎡ | Ｒ７.７ | Ｒ７.１０
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 ４６街区ほか造成工事 | 川口市大字西立野 | Ａ＝７６０㎡ | Ｒ７.１０ | Ｒ８.１
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 ５０街区ほか造成工事 | 川口市大字西立野 | Ａ＝１，０００㎡ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 一般競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 １３６街区ほか造成工事 | 川口市大字石神ほか | Ａ＝１，５００㎡ | Ｒ７.８ | Ｒ８.２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 安行藤八特定土地区画整理事業 都市計画道路安行藤八線街路築造工事 | 川口市大字安行 | Ｌ＝１２０ｍ Ｗ＝１４ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 安行藤八特定土地区画整理事業 都市計画道路戸塚安行線歩道整備工事 | 川口市大字安行 | Ｌ＝２８５ｍ Ｗ＝２～１１ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ８.１
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 安行藤八特定土地区画整理事業 区画街路８－１３号路線水路切回し工事 | 川口市大字安行藤八 | Ｌ＝１０８ｍ Ｗ＝８ｍ | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 安行藤八特定土地区画整理事業 区画街路８－３号路線水路切回し工事 | 川口市大字安行 | Ｌ＝２０９ｍ Ｗ＝８ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ８.１
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 １０７街区ほか造成工事 | 川口市大字里 | Ａ＝１，０９０㎡ | Ｒ７.７ | Ｒ７.１２
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 一般競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街１０－２号路線街路築造工事 | 川口市大字里 | Ｌ＝２０１ｍ Ｗ＝１０ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ８.３
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 ２２街区ほか造成工事 | 川口市大字里 | Ａ＝９７２㎡ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１１
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路１０－６号路線街路補修工事 | 川口市大字里 | Ｌ＝１５１ｍ Ｗ＝１０ｍ | Ｒ７.９ | Ｒ８.３
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 都市計画道路里上青木線街路築造工事 | 川口市大字里 | Ｌ＝９５ｍ Ｗ＝２１．５ｍ | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路１２－２号ほか２路線街路築造工事 | 川口市大字里 | Ｌ＝６６ｍ Ｗ＝４～１２ｍ | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 都市計画道路里西通り線ほか５路線街路築造工事 | 川口市大字里 | Ｌ＝１３７ｍ Ｗ＝４～１２ｍ | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路９－７号ほか１路線街路築造工事 | 川口市大字里 | Ｌ＝１１６ｍ Ｗ＝６～９ｍ | Ｒ７.１１ | Ｒ８.３
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路６－４７号ほか１路線街路築造工事 | 川口市大字里 | Ｌ＝７２ｍ Ｗ＝４～６ｍ | Ｒ７.１１ | Ｒ８.３
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 都市計画道路鳩ヶ谷駅西口駅前通り線ほか１路線街路整備工事 | 川口市大字里 | Ｌ＝２７４ｍ Ｗ＝１２～２０ｍ | Ｒ７.１２ | Ｒ８.３
上下水道局事業部 | 上水道維持課 | 指名競争入札 | 土木 | 第１号戸塚地区排水施設整備工事 | 差間３丁目 | 排水施設設置工 1式 | Ｒ７.７ | Ｒ７.１２
上下水道局事業部 | 上水道維持課 | 指名競争入札 | 塗装 | 仙元橋ほか4橋橋梁添架配水管塗装工事 | 元郷３丁目ほか | 水管橋塗装工 1式 | Ｒ７.９ | Ｒ８.２
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 管 | 拡張第22号鳩ヶ谷地区配水管布設工事 | 川口市大字里 | 開削工 管径150～75mm 延長90m | Ｒ７.７ | Ｒ７.１０
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 拡張第27号安行地区配水管布設工事 | 川口市大字安行 | 開削工 管径100mm 延長135m | Ｒ７.７ | Ｒ７.１２
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 管 | 拡張第28号鳩ヶ谷地区配水管布設工事 | 川口市大字里 | 開削工 管径100mm 延長60m | Ｒ７.７ | Ｒ７.１０
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 拡張第29号芝地区配水管布設工事 | 川口市大字伊刈ほか | 開削工 管径100mm 延長100m | Ｒ７.９ | Ｒ７.１２
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 管 | 拡張第30号鳩ヶ谷地区配水管布設工事 | 川口市大字里 | 開削工 管径75mm 延長50m | Ｒ７.９ | Ｒ７.１２
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 拡張第31号鳩ヶ谷地区配水管布設工事 | 川口市大字里 | 開削工 管径100～75mm 延長50m | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 拡張第32号安行地区配水管布設工事 | 川口市大字安行 | 開削工 管径100mm 延長70m | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 拡張第33号戸塚地区配水管布設工事 | 川口市大字藤兵衛新田 | 開削工 管径100mm 延長60m | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 拡張第34号鳩ヶ谷地区配水管布設工事 | 川口市大字里 | 開削工 管径75mm 延長75m | Ｒ７.１０ | Ｒ８.１
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 第１号横曽根・神根地区消火栓設置工事 | 川口市西川口3丁目ほか | 開削工 消火栓 2箇所 | Ｒ７.９ | Ｒ８.１
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 管 | 改良受託第3号新郷地区配水管布設工事 | 川口市大字東本郷 | 開削工 管径100mm 延長40m | Ｒ７.７ | Ｒ７.１０
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 管 | 改良受託第4号横曽根地区配水管布設工事 | 川口市飯塚1丁目 | 開削工 管径100mm 延長30m | Ｒ７.７ | Ｒ７.１１
上下水道局事業部 | 浄水課 | 指名競争入札 | 電気 | 上青木浄水場庁舎動力変圧器二次盤遮断器補修工事 | 川口市青木 ５－１３－１ | 動力変圧器二次盤遮断器補修工事 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
上下水道局事業部 | 浄水課 | 指名競争入札 | 水道施設 | 神根浄水場混流池ほか耐震補強工事 | 川口市大字安行領根岸 １９３８－１ | 混流池ほか耐震補強工事 | Ｒ７.１０ | Ｒ９.２
上下水道局事業部 | 浄水課 | 指名競争入札 | 電気 | 鳩ヶ谷浄水場蓄電池更新工事 | 川口市桜町４－１－４ | 蓄電池更新工事 | Ｒ７.８ | Ｒ８.２
上下水道局事業部 | 浄水課 | 指名競争入札 | 電気 | 上青木浄水場残塩計更新工事 | 川口市青木 ５－１３－１ | 残塩計更新工事 | Ｒ７.９ | Ｒ８.２
上下水道局事業部 | 浄水課 | 指名競争入札 | 機械器具 | 芝園配水場次亜注入設備更新工事 | 川口市芝園町 ３ | 次亜注入設備更新工事 | Ｒ７.９ | Ｒ８.２
上下水道局事業部 | 浄水課 | 指名競争入札 | 建築 | 神根浄水場滅菌棟補修工事 | 川口市大字安行領根岸 １９３８－１ | 滅菌棟補修工事 | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第１処理分区汚水管枝線工事 | 川口市里 | 開削工 管径200ｍｍ 延長40ｍ | Ｒ７.１０ | Ｒ８.１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第１処理分区汚水管枝線工事 | 川口市里 | 開削工 管径200ｍｍ 延長25ｍ | Ｒ７.１０ | Ｒ８.１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第１処理分区汚水管枝線工事 | 川口市里 | 開削工 管径200ｍｍ 延長38ｍ | Ｒ７.９ | Ｒ７.１２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 南部第１処理分区汚水管枝線工事 | 川口市里 | 開削工 管径200ｍｍ 延長145ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ８.１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第１処理分区汚水管枝線工事 | 川口市里 | 開削工 管径200ｍｍ 延長55ｍ | Ｒ７.９ | Ｒ７.１２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第３処理分区汚水管枝線工事 | 川口市源左衛門新田 | 開削工 管径200ｍｍ 延長100ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ８.１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第３処理分区汚水管枝線工事 | 川口市木曽呂 | 開削工 管径200ｍｍ 延長180ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ７.１２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第３処理分区汚水管枝線工事 | 川口市木曽呂 | 開削工 管径200ｍｍ 延長50ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 南部第４－１処理分区汚水管枝線工事 | 川口市安行領根岸 | 開削工 管径200ｍｍ 延長50ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 南部第５処理分区汚水管枝線工事 | 川口市伊刈 | 開削工 管径200ｍｍ 延長115ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ８.１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第５処理分区汚水管枝線工事 | 川口市伊刈 | 開削工 管径200ｍｍ 延長115ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ７.１１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第８処理分区汚水管枝線工事 | 川口市伊刈 | 開削工 管径200ｍｍ 延長50ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ７.１２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第８処理分区汚水管枝線工事 | 川口市伊刈 | 開削工 管径200ｍｍ 延長95ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ８.１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第８処理分区汚水管枝線工事 | 川口市小谷場 | 開削工 管径200ｍｍ 延長30ｍ | Ｒ７.９ | Ｒ７.１２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第８処理分区汚水管枝線工事 | 川口市小谷場 | 開削工 管径200ｍｍ 延長120ｍ | Ｒ７.１０ | Ｒ８.２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 一般競争入札 | 土木 | 南部第８処理分区汚水管渠築造工事 | 川口市芝ほか | 推進工 管径200ｍｍ 延長150ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ８.１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 災害用マンホールトイレ築造工事 | 川口市西青木４丁目 | 開削工 管径150～350ｍｍ 延長60ｍ | Ｒ７.８ | Ｒ８.１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 災害用マンホールトイレ整備工事 | 川口市芝 | 開削工 管径150～350ｍｍ 延長70ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ７.１１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 災害用マンホールトイレ整備工事 | 川口市舟戸町 | 開削工 管径150～350ｍｍ 延長90ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ７.１１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 一般競争入札 | 土木 | 南部第４－２処理分区雨水貯留函渠工事 | 川口市弥平３丁目 | 開削工 函渠1500ｍｍ 延長12ｍ 推進工 管径500ｍｍ 延長14ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ８.１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 一般競争入札 | 土木 | 南部第４－５処理分区雨水管渠工事 | 川口市幸町２丁目ほか | 開削工 管径100ｍｍ 延長130ｍ | Ｒ７.７ | Ｒ８.２
上下水道局事業部 | ポンプ場管理センター | 指名競争入札 | 管 | 東領家中継ポンプ場汚水ポンプ1号吐出弁更新工事 | 川口市東領家5-6-10 | 吐出弁の更新 | Ｒ７.７ | Ｒ８.２
上下水道局事業部 | ポンプ場管理センター | 指名競争入札 | 電気 | 水位計更新工事 | 川口市上青木1－18 地先ほか6カ所 | 水位計の更新 | Ｒ７.７ | Ｒ８.２
上下水道局事業部 | ポンプ場管理センター | 一般競争入札 | 機械器具 | 元郷排水ポンプ場1・2号除塵機補修工事 | 川口市元郷2-3-10 | 除塵機のチェーンと軸受を交換 | Ｒ７.８ | Ｒ８.２
医療センター | 管理課 | 指名競争入札 | 電気 | 看護師住宅自動火災報知設備改修工事 | 川口市新井宿８０２－２ | 受信機・感知等の改修 | Ｒ７.９ | Ｒ８.２

## 50万円を超える土木施設維持管理業務委託 (hidden)
■発注見通し
○ここに記載する内容は、令和７年３月２５日現在の見通しであるため、実際に発注する委託業務並びに委託業務概要がこの記載と異なる場合や記載されていない委託業務が発注される場合があります。
※「発注（公告）予定時期」欄には、指名競争入札においては「指名通知予定時期」、随意契約においては「見積依頼予定時期」を記載しています。
発注部・局 | 所属 | 入札方式 | 業務種別 | 委託業務名 | 履行場所 | 委託業務概要 | 発注（公告）予定時期※ | 契約期間
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 道路 | ○○○○○除草委託 | 川口市○○１－２－３ | ○○○㎡ 機械刈込 | Ｒ７.４ | Ｒ７.１２
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 河川 | ○○○○緑地帯管理委託 | 川口市○○１－２－３ | 枯損木○本 伐採 | 第４四半期 | Ｒ８.２
Note on A5: 「発注部・局」、「入札方式」、「業務種別」の欄はプルダウンから選択してください。
Note on E5: 発注時の委託業務名を略さず記入してください。 未定の場合は、現段階での業務委託名を記入してください。
Note on F5: 川口市等市町村名から記入してください。
Note on H5: 発注（公告）予定時期を入力してください。 《発注（公告）予定時期の目安》 ・設計金額２千万円を超える案件 →審査委員会（契約課所管）の３営業日後 ・設計金額２千万円以下の案件 →各部部内審査委員会の２週間後
記入例

## リスト (hidden)
発注部・局 | 入札方式 | 工種業種 | 発注金額（予定） | 業務種別 | 業務種別
理財部 | 一般競争入札 | 土木 | 500万円未満 | 測量 | 道路
環境部 | 指名競争入札 | 建築 | 500万円以上2,000万円未満 | 建築設計 | 河川
経済部 | 参加意思確認型指名競争入札 | 大工 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 地質調査 | 苑地
建設部 | 随意契約 | 左官 | 5,000万円以上 1億円未満 | 物件調査・補償 | 下水道
都市計画部 |  | とび・土工 | 1億円以上 | 土木設計
都市整備部 |  | 石工事 |  | 保守
上下水道局管理部 |  | 屋根
上下水道局事業部 |  | 電気
医療センター |  | 管
教育総務部 |  | タイル
鋼構造物
鉄筋
舗装
しゅんせつ
板金
ガラス
塗装
防水
内装
機械器具
熱絶縁
電気通信
造園
さく井
建具
水道施設
消防施設
清掃施設
解体