## 130万円を超える工事
■発注見通し
○ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事並びに工事概要がこの記載と異なる場合や記載されていない工事が発注される場合があります。
※「発注（公告）予定時期」欄には、一般競争入札においては「告示予定時期」、指名競争入札及び参加意思確認型指名競争入札においては「指名通知予定時期」、随意契約においては「見積依頼予定時期」を記載しています。
発注部・局 | 所属 | 入札方式 | 工種業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 発注（公告）予定時期※ | 工期末 （予定）
環境部 | 朝日環境センター | 随意契約 | 機械器具 | 朝日環境センター燃焼溶融設備ほか補修工事 | 朝日４丁目２１－３３ | 受入供給・燃焼溶融・燃焼ガス冷却・排ガス処理設備の補修 | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
環境部 | 朝日環境センター | 随意契約 | 機械器具 | 朝日環境センターＣ号炉耐火物補修工事 | 朝日４丁目２１－３３ | Ｃ号炉耐火物の補修 | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
経済部 | グリーンセンター | 指名競争入札 | 土木 | グリーンセンター駐車場区画線改修工事 | 大字新井宿７００ | 区画削取工 一式、区画線工 一式 路面表示工 一式、舗装補修工 一式 ほか | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
経済部 | グリーンセンター | 指名競争入札 | 造園 | グリーンセンターわんぱく広場池・流れ周辺改修工事 | 大字新井宿７００ | 流れ改修工 一式、池改修工 一式 休憩施設工 一式、管理施設工 一式 ほか | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
経済部 | グリーンセンター | 指名競争入札 | 土木 | グリーンセンター修景池擬木八ツ橋撤去等工事 | 大字新井宿７００ | 構造物撤去工 一式、殻処分運搬工 水替工 一式、管理施設工 一式 ほか | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
経済部 | グリーンセンター | 指名競争入札 | 造園 | グリーンセンター修景池枯損木等撤去工事 | 大字新井宿７００ | 枯損木撤去工 一式、 池内枝等撤去工 一式 ほか | Ｒ８．１２ | Ｒ９．２
建設部 | 道路維持課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 舗装 | 横曽根第１６４号線舗装補修工事 | 西川口３丁目ほか | Ｌ＝１３５ｍ Ｗ＝７．４ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ８．１０
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 芝第６３６号線舗装補修工事 | 柳根町 | Ｌ＝９５ｍ Ｗ＝１２．０ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ８．１０
建設部 | 道路維持課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 舗装 | 神根第７号線舗装補修工事 | 安行領根岸 | Ｌ＝７５ｍ Ｗ＝５．４ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ８．１０
建設部 | 道路維持課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 舗装 | 幹線第５３号線舗装補修工事 | 東川口６丁目 | Ｌ＝１９０ｍ Ｗ＝１３．５ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ８．１１
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 幹線第５９号線道路補修工事 | 東川口３丁目 | Ｌ＝１８０ｍ Ｗ＝２２．０ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ８．１１
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 幹線第６２号線道路補修工事 | 新堀 | Ｌ＝１４５ｍ Ｗ＝１０．０ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ８．１１
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 幹線第１６－１号線道路補修工事 | 東領家４丁目 | Ｌ＝１７０ｍ Ｗ＝１６．０～２０．０ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ８．１２
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 幹線第３０号線道路補修工事 | 並木３丁目 | Ｌ＝１００ｍ Ｗ＝１５．０ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ８．１２
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 幹線第７８号線道路補修工事 | 木曽呂 | Ｌ＝１４０ｍ Ｗ＝２２．０ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ８．１２
建設部 | 道路維持課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 舗装 | 青木第３２４号線舗装補修工事 | 上青木西５丁目 | Ｌ＝２００ｍ Ｗ＝１４．０ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．１
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 幹線第４０号線舗装補修工事 | 差間２丁目 | Ｌ＝１０５ｍ Ｗ＝１２．０ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．１
建設部 | 道路維持課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 舗装 | 幹線第７９号線舗装補修工事 | 安行小山 | Ｌ＝１２０ｍ Ｗ＝２２．０ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．１
建設部 | 道路維持課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 舗装 | 幹線第１０号線舗装補修工事 | 領家３丁目ほか | Ｌ＝１４０ｍ Ｗ＝８．４～１１．１ｍ | Ｒ８．１１ | Ｒ９．２
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 神根第６３８号線舗装補修工事 | 赤芝新田 | Ｌ＝１２５ｍ Ｗ＝６．０～６．８ｍ | Ｒ８．１１ | Ｒ９．２
建設部 | 道路維持課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 舗装 | 幹線第７０号線舗装補修工事 | 安行原 | Ｌ＝１２０ｍ Ｗ＝７．０ｍ | Ｒ８．１１ | Ｒ９．２
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 幹線第６６号線歩道整備工事 | 江戸袋１丁目 | 歩道整備工 Ｌ＝１６０ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．１
建設部 | 道路維持課 | 指名競争入札 | 舗装 | 幹線第９８号線歩道整備工事 | 三ツ和３丁目 | 歩道整備工 Ｌ＝７２ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．１
建設部 | 道路街路課 | 一般競争入札 | 土木 | 幹線第２５号線電線共同溝整備工事に伴う歩道整備工事 | 幸町１丁目ほか | 舗装工１式 | Ｒ８．７ | Ｒ９．１
建設部 | 道路街路課 | 一般競争入札 | 土木 | 並木町地下道改修工事 | 並木元町ほか | 大型カルバート改修工 １式 | Ｒ８．７ | Ｒ９．２
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 無名３０６号橋ほか２橋改修工事 | 安行慈林ほか | 塗装塗替工 １式 | Ｒ８．８ | Ｒ９．２
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 鳩ケ谷無名第３３号橋ほか２橋改修工事 | 南鳩ヶ谷２丁目 | 断面修復工 １式 | Ｒ８．８ | Ｒ９．２
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 舗装 | オートレース場周辺道路（幹線第２４号線）整備工事 | 青木１－７ | 切削オーバーレイ工 ８９０ｍ２ 付帯工 １式 | Ｒ８．７ | Ｒ８．１２
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 経年防火水槽補強工事（本町１丁目地内） | 本町１－１６ | 支柱設置工 ８本 防水工 ７０．５ｍ２ | Ｒ８．７ | Ｒ８．１２
建設部 | 道路街路課 | 一般競争入札 | 土木 | 青木町公園総合運動場陸上競技場第３種公認更新補修工事 | 西青木４－８ | 切削オーバーレイ工 ３，６６０ｍ２ 施設改修工 １式 | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
建設部 | 道路街路課 | 一般競争入札 | 土木 | 神根中学校グラウンド補修工事 | 石神１５１５－１ | グラウンド整備工 ９，１７３ｍ２ 排水工 １式 | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 防火水槽撤去工事 | 石神９６７－４ | 防火水槽撤去工 １式 付帯工 １式 | Ｒ８．９ | Ｒ８．１２
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 幹線第３７号線道路改良工事 | 芝園町 | 道路改良工 Ｌ＝１００ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 幹線第４０号線道路改良工事 | 安行領根岸 | 道路改良工 Ｌ＝３５ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 神根第１７１号線道路改良工事 | 木曽呂 | 道路改良工 Ｌ＝５０ｍ | Ｒ８．１１ | Ｒ９．２
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 神根第５２４号線道路改良工事 | 安行領根岸ほか | 道路改良工 Ｌ＝６５ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
建設部 | 道路街路課 | 指名競争入札 | 土木 | 青木神戸線街路整備工事 | 上青木５丁目 | 街路整備工 Ｌ＝５０ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ８．１２
建設部 | 公園課 | 一般競争入札 | 造園 | グリーンインフラ活用基盤整備工事（中川・綾瀬川流域） | 戸塚東１丁目・戸塚２丁目 | 施設改修工 １式 | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園 | 障害者短期入所施設柳崎しらゆりの家植栽工事 | 柳崎１丁目 | 植栽工 １式 | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 公園課 | 一般競争入札 | 造園 | 新郷東部公園園路改修工事 | 新堀 | 園路改修工 １式 | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園 | 新郷東部公園園路改修工事（その２） | 新堀 | 園路改修工 １式 | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 土木 | 赤山歴史自然公園ポンプ改修工事 | 赤山 | 雨水ポンプ改修工 １式 | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園 | 新郷高畑公園補修工事 | 本蓮３丁目 | 施設改修工 １式 | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 造園 | 並木４丁目公園植栽補修工事 | 並木４丁目 | 植栽工 １式 | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
建設部 | 河川課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 谷中落し改修工事（その１） | 柳崎３丁目 | 溢水防止板設置工 Ｌ＝１１０ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
建設部 | 河川課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 谷中落し改修工事（その２） | 柳崎１丁目 | 溢水防止板設置工 Ｌ＝１０７ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 芝―２１―２号水路改修工事 （下流側） | 道合ほか | 水路改修工 Ｌ＝１７０ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 芝―２１―２号水路改修工事 （上流側） | 木曽呂 | 水路改修工 Ｌ＝４５ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 赤堀―１４号水路改修工事 | 差間 | 水路改修工 Ｌ＝５５ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 伝右―１５号水路改修工事 | 安行原 | 床版工 Ｌ＝２０ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 江川緊急改修工事 | 安行慈林ほか | 水路改修工 １式 | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
建設部 | 河川課 | 一般競争入札 | 土木 | 都市基盤河川改修事業芝川護岸工事 | 栄町１丁目 | 高水護岸工 Ｌ＝２０ｍ 低水護岸工 Ｌ＝２０ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
建設部 | 河川課 | 指名競争入札 | 土木 | 辰井川管理用通路整備工事 | 新堀 | 舗装・Ｕ型側溝布設 Ｌ＝３０ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．１
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 建築 | 消防団第５支団第１・２分団車庫改築工事 | 大字芝５３１０ | 消防団車庫（木造）の改築 | Ｒ８．７ | Ｒ９．２
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 塗装 | 戸塚のぞみ保育園外部改修工事 | 東川口４－２２－１２ | 外壁改修（約５７０㎡） | Ｒ８．８ | Ｒ９．２
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 塗装 | 戸塚のぞみ保育園屋上防水工事 | 東川口４－２２－１２ | 屋根防水改修（約４６０㎡） | Ｒ８．８ | Ｒ９．２
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | 乙女山住宅用途廃止に伴う仮囲い設置工事 | 神戸４６１－２ | 仮囲い設置工事 | Ｒ８．８ | Ｒ８．９
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 防水 | 東本郷住宅屋上防水工事 | 本蓮３－４－２３ | 屋上防水改修（約１，５３０㎡） | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | サンテピア２・３階居室６部屋空調機取替工事のうち建築工事 | 赤井１０５５ | 空調機取替工事に伴う天井改修工事 | Ｒ８．９ | Ｒ９．１
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | 戸塚分署空調設備改修工事のうち建築工事 | 戸塚３－１３－１６ | 空調機取替工事に伴う天井改修工事 | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 塗装 | 川口駅東口地下自転車駐車場給排気塔外壁改修工事 | 栄町３－６－１ | 外壁改修（約１８０㎡） | Ｒ８．９ | Ｒ８．１２
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 建築 | 新郷分署改築工事 | 大字東本郷１２８３－３ | 新郷分署（鉄筋コンクリート造５階建て）の改築工事 | Ｒ８．１０ | Ｒ１０．８
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | オートレース場西門投票所屋上防水工事 | 青木５－２１－１ | 屋上防水改修（約４４０㎡） | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 建築 | 鳩ヶ谷庁舎改修工事 | 三ツ和１－１４－３ | 特定天井改修工事（約４００㎡）、空調機取替工事に伴う天井改修工事 | Ｒ８．１１ | Ｒ１０．１
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | 消防団第３支団第３分団車庫改修工事のうち建築工事 | 上青木２－９－４ | 和室から洋室へ変更など内部改修工事 | Ｒ８．１１ | Ｒ９．２
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | 上青木保育所空調設備改修工事のうち建築工事 | 上青木５－５－５５ | 空調機取替工事に伴う天井改修工事 | Ｒ８．１２ | Ｒ９．６
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 建築 | 消防局庁舎給水・排水管及び各階トイレ全面改修工事のうち建築工事 | 芝下２－１－１ | 設備機器改修に伴う天井・床改修工事 | 第３四半期 | 未定
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 塗装 | 芝中央小学校管理・特別教室棟（９）外壁塗装工事 | 芝高木２－９－１ | 外壁・上裏塗装：約２２００㎡ タイル剥落 バルコニー防水：約３０㎡ アスベスト処理 ほか | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 塗装 | 芝南小学校管理・特別教室棟（９）外壁塗装工事 | 芝３－１７－１ | 外壁・上裏塗装：約１４００㎡ タイル剥落：１８０㎡ バルコニー防水：約１４０㎡ ほか | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 塗装 | 新郷南小学校普通教室棟（１）外壁塗装工事 | 江戸３－１２－１ | 外壁・上裏塗装：約２３５０㎡ アスベスト処理 バルコニー防水：約１７５㎡ ほか | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 塗装 | 領家小学校普通教室棟（８）外壁塗装工事 | 領家３－１４－１ | 外壁・上裏塗装：約２４００㎡ アウベスト処理 バルコニー防水：約１５０㎡ ほか | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | 新郷南小学校普通教室棟（１）屋上防水工事 | 江戸３－１２－１ | 機械的固定シート防水：約６１０㎡ 機械基礎：ウレタン防水 ほか | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | 領家小学校普通教室棟（８）屋上防水工事 | 領家３－１４－１ | 機械的固定シート防水：約８００㎡ 機械基礎：ウレタン防水 ほか | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 建築課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 建築 | 東領家小学校普通教室棟避難器具設置工事 | 東領家３－５－９ | 避難器具救助袋２箇所設置 その他手摺塗装 | Ｒ８．８ | Ｒ９．１
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 防水 | 神根中学校管理・特別教室棟（１０）屋上防水工事 | 石神１５１５－１ | 屋上防水（約１，２５０㎡） | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 塗装 | 小谷場中学校管理・特別教室棟（２）外壁塗装工事 | 小谷場１１５６ | 外壁補修及び塗装（約２，３００㎡） | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 塗装 | 十二月田中学校特別教室棟（１３）外壁塗装工事 | 朝日１－１１－３ | 外壁補修及び塗装（約１，４００㎡） | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 建築課 | 指名競争入札 | 防水 | 十二月田中学校特別教室棟（１３）屋上防水工事 | 朝日１－１１－３ | 屋上防水（約６００㎡） | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 塗装 | 元郷中学校管理・特別教室棟（２３）外壁塗装工事 | 東領家１－８－３ | 外壁補修および塗装（約３，１００㎡） | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 防水 | 元郷中学校管理・特別教室棟（２３）屋上防水工事 | 東領家１－８－３ | 屋上防水（約１，０００㎡） | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 建築 | 里公民館耐震ほか改修工事 | 大字里１４７８ | ホールの特定天井改修を含む建物の耐震補強工事 | Ｒ８．９ | Ｒ９．１０
建設部 | 建築課 | 一般競争入札 | 建築 | 新学校給食センター建設工事のうち建築工事 | 安行字山王町７７－２他 | 新学校給食センター（鉄骨造２階建て）の建築工事 | Ｒ８．９ | Ｒ１０．１２
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気通信 | 防災行政無線屋外子局更新工事（戸塚西中学校ほか４局） | 西立野１０００ | 防災行政無線の更新 | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気通信 | 防災行政無線屋外子局更新工事（根岸小学校ほか４局） | 安行領根岸１１３ | 防災行政無線の更新 | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気通信 | 防災行政無線屋外子局更新工事（青木中央小学校ほか４局） | 中青木２－２１－５ | 防災行政無線の更新 | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気通信 | 防災行政無線屋外子局更新工事（鳩ヶ谷小学校ほか４局） | 鳩ヶ谷本町１－６－３ | 防災行政無線の更新 | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | サンテピア２・３階居室６部屋空調機取替工事のうち電気工事 | 大字赤井１０５５ | 空調機取替に伴う一次側電源工事等 | Ｒ８．９ | Ｒ９．２
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 上青木保育所空調設備改修工事のうち電気工事 | 上青木５－５－５５ | 空調設備改修に伴う一次側電源工事等 | Ｒ８．９ | Ｒ９．６
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気 | 鳩ヶ谷庁舎改修工事のうち電気工事 | 三ツ和１－１４－３ | 鳩ヶ谷庁舎改修工事に伴う電気工事一式 | Ｒ８．９ | Ｒ１０．３
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 電気 | 安行原住宅共用部照明改修工事 | 安行原８３－１、安行領家７６３ | 共用部照明器具のＬＥＤ化 | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気 | 原町小学校受変電設備取替工事 | 飯原町６－５０ | 受変電設備更新 | Ｒ８．８ | Ｒ９．９
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気 | 辻小学校受変電設備取替工事 | 南鳩ヶ谷７－２２－１ | 受変電設備更新 | Ｒ８．８ | Ｒ９．９
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 十二月田小学校普通教室棟屋内消火栓ポンプ取替工事のうち電気工事 | 朝日１－１１－１ | 屋内消火栓ポンプ取替に伴う一次側電源工事等 | Ｒ８．９ | Ｒ９．１
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 上青木小学校屋内消火栓ポンプ取替工事のうち電気工事 | 上青木西３－８－２５ | 屋内消火栓ポンプ取替に伴う一次側電源工事等 | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 上青木南小学校普通教室棟屋内消火栓ポンプ取替工事のうち電気工事 | 上青木１－６－４３ | 屋内消火栓ポンプ取替に伴う一次側電源工事等 | Ｒ８．９ | Ｒ９．２
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 前川小学校屋内消火栓ポンプ取替工事のうち電気工事 | 本前川２－１１－１ | 屋内消火栓ポンプ取替に伴う一次側電源工事等 | Ｒ８．８ | Ｒ９．１
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 並木小学校普通・特別教室棟（６）屋内消火栓設備改修工事のうち電気工事 | 並木１－２４－１ | 屋内消火栓設備改修に伴う一次側電源工事等 | Ｒ８．９ | Ｒ９．２
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気 | 芝中学校受変電設備取替工事 | 芝６３３０ | 受変電設備更新 | Ｒ８．８ | Ｒ９．９
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気 | 体育武道センター体育館照明設備改修工事 | 西青木５－３－４ | 照明器具のＬＥＤ化 | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気 | 戸塚スポーツセンターアリーナほか照明設備ほか改修工事 | 戸塚南３－２２－１ | 照明器具のＬＥＤ化 | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気 | 東スポーツセンター火災報知設備取替工事 | 東領家２－２７－１ | 火災受信機及び火災感知器取替 | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 芝スポーツセンター給排水管改修工事のうち電気工事 | 芝高木２－１２－５２ | 給水設備改修に伴う一次側電源工事等 | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 青木町公園総合運動場プール棟（西側）空調機取替工事のうち電気工事 | 西青木４－８－１ | 空調機取替に伴う一次側電源工事等 | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 神根東小学校普通教室棟（４）地域支援センター空調機設置工事のうち電気工事 | 石神１４４０ | 空調機設置に伴う一次側電源工事等 | Ｒ８．１０ | Ｒ９．１
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気 | 新学校給食センター建設工事のうち電気工事 | 大字安行字山王町７７－２他 | 新学校給食センター建設工事に伴う電気工事一式 | Ｒ８．１２ | Ｒ１０．１２
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 川口市立高等学校アリーナＳ棟空調機設置工事のうち電気工事 | 上青木３－１－４０ | 空調機設置に伴う一次側電源工事等 | Ｒ８．１２ | Ｒ９．９
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 南平分署空調設備改修工事のうち電気工事 | 新井町１７－２０ | 空調設備改修に伴う一次側電源工事等 | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 戸塚分署空調設備改修工事のうち電気工事 | 戸塚３－１３－１６ | 空調設備改修に伴う一次側電源工事等 | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気 | 新郷分署改築工事のうち電気工事 | 大字東本郷１２８３－３ | 新郷分署改築工事に伴う電気工事一式 | Ｒ８．１２ | Ｒ１０．３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 消防団第３支団第３分団車庫改修工事のうち電気工事 | 上青木２－９－４ | 車庫改修工事に伴う電気工事一式 | Ｒ８．１１ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 消防団第５支団第１・２分団車庫改築工事のうち電気工事 | 大字芝５３１０ | 消防団第５支団第１・２分団車庫改築工事に伴う電気工事一式 | Ｒ８．７ | Ｒ９．２
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 電気 | 消防局庁舎給水・排水管及び各階トイレ全面改修工事のうち電気工事 | 芝下２－１－１ | トイレ全面改修に伴う電灯設備等工事一式 | Ｒ９．１ | Ｒ１０．１２
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 電気 | オートレース場第６変電所受変電設備取替工事 | 青木５－２１－１ | 受変電設備更新 | Ｒ８．１１ | Ｒ９．１２
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | サンテピア２・３階居室６部屋空調機取替工事 | 赤井１０５５ | 居室６部屋の空調機の取替工事 | 第３四半期 | Ｒ９．２
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 管 | 上青木保育所空調設備改修工事 | 上青木５－５－５５ | 空調設備及び換気設備の取替工事 | 第２四半期 | Ｒ９．６
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 管 | 鳩ヶ谷庁舎改修工事のうち設備工事 | 三ツ和１－１４－３ | 設備機器の整備、取替、各種配管の改修工事 | Ｒ８．９ | Ｒ１０．３
建設部 | 電気設備課 | 随意契約 | 管 | 鳩ヶ谷庁舎自動制御設備改修工事 | 三ツ和１－１４－３ | 自動制御設備、計装設備の全面改修工事 | Ｒ８．９ | Ｒ１０．３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | 道合神戸住宅Ａ・Ｂ棟ガス管改修工事 | 道合１４０９－１ | 敷地内引込部から各住戸メータまでの都市ガス配管の改修工事 | 第２四半期 | Ｒ９．２
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 十二月田小学校普通教室棟屋内消火栓ポンプ取替工事 | 朝日１－１１－１ | 屋内消火栓ポンプの取替工事 | Ｒ８．８ | Ｒ９．１
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 上青木小学校屋内消火栓ポンプ取替工事 | 上青木西３－８－２５ | 屋内消火栓ポンプ２台の取替工事 | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 上青木南小学校普通教室棟屋内消火栓ポンプ取替工事 | 上青木１－６－４３ | 屋内消火栓ポンプの取替工事 | Ｒ８．８ | Ｒ９．２
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 新郷小学校管理諸室空調機取替工事 | 東本郷１３１３ | 職員室、校長室等の空調機取替工事 | 第２四半期 | Ｒ９．１
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 前川小学校屋内消火栓ポンプ取替工事 | 本前川２－１１－１ | 屋内消火栓ポンプの取替工事 | Ｒ８．８ | Ｒ９．１
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 前川東小学校管理諸室空調機取替工事 | 前上町１０－１ | 職員室、校長室等の空調機取替工事 | 第２四半期 | Ｒ９．１
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | 並木小学校普通・特別教室棟（６）屋内消火栓設備改修工事 | 並木１－２４－１ | 屋内消火栓ポンプの取替及び散水用ポンプの新設工事 | Ｒ８．６ | Ｒ９．２
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 芝西中学校管理諸室空調機取替工事 | 芝塚原１－１１－１３ | 職員室、校長室等の空調機取替工事 | 第２四半期 | Ｒ９．１
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 神根中学校管理・特別教室棟（１０）学習室空調機取替工事 | 石神１５１５－１ | ２階学習室の空調機取替工事 | 第２四半期 | Ｒ９．１
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 仲町中学校管理諸室空調機取替工事 | 西川口２－１６－１ | 事務室、校長室等の空調機取替工事 | 第２四半期 | Ｒ９．１
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | 里公民館耐震ほか改修工事のうち設備工事 | 里１４７８ | ホールの特定天井改修工事及び耐震補強工事に伴う設備工事 | Ｒ８．８ | Ｒ９．１０
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | 戸塚スポーツセンター３階雑用水配管改修工事 | 戸塚南３－２２－１ | ３階雑用水系統の配管改修工事 | 第２四半期 | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 管 | 芝スポーツセンター給排水管改修工事 | 芝高木２－１２－５２ | 給排水管の全面改修工事 | 第２四半期 | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 青木町公園総合運動場プール棟（西側）空調機取替工事 | 西青木４－８－１ | プール棟西側の空調設備改修工事 | 第２四半期 | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 神根東小学校普通教室棟（４）地域支援センター空調機設置工事 | 石神１４４０ | 地域支援センター整備に伴う空調機設置工事 | 第２四半期 | Ｒ９．１
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 管 | 新学校給食センター建設工事のうち衛生設備工事 | 大字安行字山王町７７－２他 | 新学校給食センター建設工事に伴う衛生設備工事 | Ｒ８．９ | Ｒ１０．１２
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 管 | 新学校給食センター建設工事のうち空調設備工事 | 大字安行字山王町７７－２他 | 新学校給食センター建設工事に伴う空調設備工事 | Ｒ８．９ | Ｒ１０．１２
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 管 | 川口市立高等学校アリーナＳ棟空調機設置工事 | 上青木３－１－４０ | 空調設置工事及び都市ガス配管工事 | Ｒ８．９ | Ｒ９．９
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 管 | 南平分署空調設備改修工事 | 新井町１７－２０ | 空調設備の全面改修工事 | 第２四半期 | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 管 | 戸塚分署空調設備改修工事 | 戸塚３－１３－１６ | 空調設備の全面改修工事 | 第２四半期 | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 管 | 新郷分署改築工事のうち設備工事 | 東本郷１２８３－３ | 新郷分署改築に伴う設備工事 | 第２四半期 | Ｒ１０．３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | 消防団第３支団第３分団車庫改修工事のうち設備工事 | 上青木２－９－４ | 分団車庫の内部改修に伴うエアコン設置及びトイレの洋式化工事 | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
建設部 | 電気設備課 | 指名競争入札 | 管 | 消防団第５支団第１・２分団車庫改築工事のうち設備工事 | 大字芝５３１０ | 分団車庫の改築に伴う設備工事 | Ｒ８．８ | Ｒ９．２
建設部 | 電気設備課 | 一般競争入札 | 管 | 消防局庁舎給水・排水管及び各階トイレ全面改修工事 | 芝下２－１－１ | 消防局庁舎の給排水管改修及び各階トイレ改修工事に伴う設備工事 | Ｒ８．９ | Ｒ１０．１２
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第３土地区画整理事業 区画街路６－３３号路線街路築造工事 | 大字小谷場 | Ｌ＝２０ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ８．１１
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第３土地区画整理事業 都市計画道路南浦和前川線街路築造工事 | 大字小谷場 | Ｌ＝１４０ｍ Ｗ＝１１ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第３土地区画整理事業 区画街路５－３号ほか１路線街路築造工事 | 大字小谷場 | Ｌ＝１００ｍ Ｗ＝４～５ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．１
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第３土地区画整理事業 区画街路６－７号路線街路築造工事 | 大字小谷場 | Ｌ＝３５ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ８．１１ | Ｒ９．３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第３土地区画整理事業 １１街区ほか造成工事 | 大字小谷場 | Ａ＝１，５３０㎡ | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第３土地区画整理事業 ６５街区ほか造成工事 | 大字芝 | Ａ＝１００㎡ | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 区画街路６－２０号路線街路築造工事 | 大字伊刈 | Ｌ＝６０ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ８．１２
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 区画街路６－１０４号路線街路築造工事 | 大字安行領根岸 | Ｌ＝５５ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ８．１２
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 ２３街区ほか造成工事 | 大字伊刈 | Ａ＝１，０００㎡ | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 ７７街区ほか造成工事 | 大字伊刈 | Ａ＝６００㎡ | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 １５５街区ほか造成工事 | 大字安行領根岸 | Ａ＝５００㎡ | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 １８１街区ほか造成工事 | 大字伊刈 | Ａ＝１，５００㎡ | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 区画街路９－８号路線街路築造工事 | 大字伊刈 | Ｌ＝５５ｍ Ｗ＝９ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．１
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 都市計画道路芝神根線街路築造工事 | 大字芝 | Ｌ＝１４０ｍ Ｗ＝１６ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 区画街路６－９８号ほか１路線街路築造工事 | 大字伊刈 | Ｌ＝７０ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ８．１１ | Ｒ９．３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 １０５－１街区ほか造成工事 | 大字伊刈 | Ａ＝２，０００㎡ | Ｒ８．１１ | Ｒ９．３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 区画街路６－６号路線街路築造工事 | 大字芝 | Ｌ＝６５ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ８．１１ | Ｒ９．３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 区画街路６－２３号ほか３路線街路築造工事 | 大字伊刈 | Ｌ＝１００ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ８．１１ | Ｒ９．３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第４土地区画整理事業 区画街路９－３号ほか１路線街路築造工事 | 大字伊刈 | Ｌ＝９５ｍ Ｗ＝６～９ｍ | Ｒ８．１１ | Ｒ９．３
都市計画部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第５土地区画整理事業 都市計画道路芝神根線ほか１路線補修工事 | 芝高木１丁目、芝東町 | Ａ＝１，２００㎡ | Ｒ８．９ | Ｒ８．１２
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第６土地区画整理事業 都市計画道路前川大通り線ほか１路線補修工事 | 前川３丁目、本前川１丁目、本前川２丁目 | Ａ＝２，９５０㎡ | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第６土地区画整理事業 都市計画道路７７街区ほか造成工事 | 前川３丁目 | Ａ＝１，４００㎡ | Ｒ８．８ | Ｒ８．１１
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第６土地区画整理事業 六ヶ村用水路改修工事 | 本前川３丁目 | Ｌ＝５０ｍ Ｂ×Ｈ＝３，４００×１，９００ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
都市整備部 | 西部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 芝東第６土地区画整理事業 区画街路９－１号路線雨水函渠築造工事 | 本前川２丁目 | Ｌ＝６０ｍ Φ＝２５０ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．２
都市整備部 | 東部土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 新郷東部第２土地区画整理事業 区画街路６－８７号路線街路築造工事 | 大字峯 | 延長 Ｌ＝３０ｍ 幅員 Ｗ＝６ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ８．１０
都市整備部 | 東部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 新郷東部第２土地区画整理事業 区画街路９－１０号ほか２路線街路築造工事 | 大字新堀 | 延長 Ｌ＝８０ｍ 幅員 Ｗ＝６～９ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ８．１２
都市整備部 | 東部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 新郷東部第２土地区画整理事業 区画街路４－１３３号ほか１路線街路築造工事 | 大字東本郷 | 延長 Ｌ＝６０ｍ 幅員 Ｗ＝４～１２ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ８．１１
都市整備部 | 東部土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 新郷東部第２土地区画整理事業 区画街路６－１５８号路線街路築造工事 | 大字榛松 | 延長 Ｌ＝８０ｍ 幅員 Ｗ＝６ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．２
都市整備部 | 東部土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 新郷東部第２土地区画整理事業 区画街路４－１４号路線街路築造工事 | 大字東本郷 | 延長 Ｌ＝４０ｍ 幅員 Ｗ＝４ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ８．１１
都市整備部 | 東部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 新郷東部第２土地区画整理事業 区画街路６－２１号路線街路築造工事 | 大字東本郷 | 延長 Ｌ＝５０ｍ 幅員 Ｗ＝６ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．１
都市整備部 | 東部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 新郷東部第２土地区画整理事業 都市計画道路東本郷榛松線ほか１路線街路整備工事 | 大字榛松ほか | 延長 Ｌ＝１１０ｍ 幅員 Ｗ＝１２ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
都市整備部 | 東部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 新郷東部第２土地区画整理事業 １１２街区ほか造成工事 | 大字東本郷 | 造成 Ａ＝１２００㎡ | Ｒ８．１１ | Ｒ９．２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 区画街路８－１０号路線街路築造工事 | 大字石神 | Ｌ＝８２ｍ、Ｗ＝８ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ８．１２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 緑道４－７号路線街路築造工事 | 大字西立野 | Ｌ＝１００ｍ、Ｗ＝４ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ８．１１
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 区画街路６－２３号ほか１路線街路築造工事 | 大字西立野 | Ｌ＝４０ｍ、Ｗ＝６ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ９．２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 都市計画道路石神長蔵線歩道整備工事 | 大字西立野 | Ｌ＝５５ｍ、Ｗ＝３～６ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 １５－１街区ほか造成工事 | 大字石神 | Ａ＝９２０㎡ | Ｒ８．９ | Ｒ９．１
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 １４０－１街区ほか造成工事 | 大字石神 | Ａ＝１００㎡ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 ６１街区ほか造成工事 | 大字西立野 | Ａ＝４５０㎡ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 一般競争入札 | 土木 | 石神西立野特定土地区画整理事業 ６号調整池整備工事（第１期） | 大字西立野 | 調整池本体工 １式 | Ｒ８．１２ | Ｒ１０．３
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 安行藤八特定土地区画整理事業 区画街路１０－８号路線街路築造工事 | 大字安行 | Ｌ＝１８ｍ、Ｗ＝１０ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ８．１１
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 安行藤八特定土地区画整理事業 都市計画道路戸塚安行線歩道整備工事 | 大字安行 | Ｌ＝１５０ｍ、Ｗ＝２～７ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ８．１２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 安行藤八特定土地区画整理事業 区画街路８－３号路線水路切回し工事 | 大字安行 | Ｌ＝１００ｍ、Ｗ＝８ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．１
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 安行藤八特定土地区画整理事業 区画街路６－３９号路線街路築造工事 | 大字安行 | Ｌ＝６２ｍ、Ｗ＝６ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 安行藤八特定土地区画整理事業 区画街路６－６１号ほか３路線街路築造工事（その２） | 大字安行藤八 | Ｌ＝１９５ｍ、Ｗ＝４～６ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．２
都市整備部 | 北部土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 安行藤八特定土地区画整理事業 区画街路６－７３号ほか１路線街路築造工事 | 大字安行藤八 | Ｌ＝ ９０ｍ、Ｗ＝６ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路６－１８号ほか２路線街路築造工事 | 大字里 | Ｌ＝１６４ｍ Ｗ＝６～１２ｍ | Ｒ８．６ | Ｒ８．９
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路６－３８号ほか１路線街路築造工事 | 大字里 | Ｌ＝１４０ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ８．６ | Ｒ８．１０
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 舗装 | 里土地区画整理事業 区画街路６－２６号ほか２路線舗装新設工事 | 大字里 | Ｌ＝１０６ｍ Ｗ＝４～６ｍ | Ｒ８．６ | Ｒ８．１０
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路６－１７号ほか１路線街路築造工事 | 大字里 | Ｌ＝３５ｍ Ｗ＝４～６ｍ Ａ＝２８４㎡ | Ｒ８．６ | Ｒ８．１１
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路６－７２号ほか１路線街路築造工事 | 大字里 | Ｌ＝７１ｍ Ｗ＝６ｍ Ａ＝１，３７６㎡ | Ｒ８．６ | Ｒ８．１１
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路１２－２号ほか２路線街路築造工事 | 大字里 | Ｌ＝１０９ｍ Ｗ＝４～１２ｍ Ａ＝ ５６５㎡ | Ｒ８．７ | Ｒ８．１２
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 一般競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路１２－２号路線街路築造工事 | 大字里 | Ｌ＝１５６ｍ Ｗ＝１２ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 都市計画道路蕨流山線街路築造工事 | 大字里 | Ｌ＝９５ｍ Ｗ＝２５ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．２
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路９－４号ほか１路線補修工事 | 大字里 | Ｌ＝１６７ｍ Ｗ＝９～１５．５ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．２
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路９－３号路線補修工事 | 大字里 | Ｌ＝７３ｍ Ｗ＝９ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．２
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 一般競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路１２－１号ほか１路線街路築造工事 | 大字里 | Ｌ＝１２２ｍ Ｗ＝１０～１２ｍ Ａ＝８８１㎡ 雨水管渠Ｌ＝５２ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路６－６０号ほか１路線街路築造工事 | 大字里 | Ｌ＝９８ｍ Ｗ＝６ｍ Ａ＝１，１３３㎡ | Ｒ８．９ | Ｒ９．１
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路６－７４号路線雨水管渠築造工事 | 大字里 | Ｌ＝４９ｍ Ｗ＝６ｍ Ａ＝２０９㎡ 雨水管渠Ｌ＝４９ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路６－８１号路線街路築造工事 | 大字里 | Ｌ＝７３ｍ Ｗ＝６ｍ Ａ＝１８７㎡ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 区画街路６－４７号ほか１路線街路築造工事 | 大字里 | Ｌ＝７１ｍ Ｗ＝４～６ｍ Ａ＝６６６㎡ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 ５６街区ほか造成工事 | 大字里 | Ａ＝１，８７９㎡ Ｌ＝４１ｍ Ｗ＝６ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．３
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 都市計画道路鳩ヶ谷駅西口駅前通り線補修工事 | 大字里 | 植栽工 １式 | Ｒ８．１１ | Ｒ９．２
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 ７０街区ほか造成工事 | 大字里 | Ａ＝１，２２７㎡ | Ｒ８．１１ | Ｒ９．３
都市整備部 | 里土地区画整理事務所 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 里土地区画整理事業 ２６街区ほか造成工事 | 大字里 | Ａ＝９５５㎡ | Ｒ８．１１ | Ｒ９．３
上下水道局事業部 | 上水道維持課 | 指名競争入札 | 管 | 第１号青木地区排水施設整備工事 | 西青木４－１－２５ | 排水施設設置工 １式 | Ｒ８．７ | Ｒ８．１２
上下水道局事業部 | 上水道維持課 | 指名競争入札 | 塗装 | 赤堀橋ほか４橋橋梁添架配水管塗装工事 | 北園町３４－１ほか | 水管橋塗装工 １式 | Ｒ８．９ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 拡張第２０号鳩ヶ谷地区配水管布設工事 | 大字里 | 開削工 管径１５０ｍｍ 延長１７３ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 拡張第２１号芝地区配水管布設工事 | 柳崎５丁目 | 開削工 管径１００ｍｍ 延長１４０ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 管 | 拡張第２２号芝地区配水管布設工事 | 芝１丁目 | 開削工 管径１００ｍｍ 延長７４ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 管 | 拡張第２３号芝地区配水管布設工事 | 大字小谷場 | 開削工 管径１５０～１００ｍｍ 延長１３０ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 拡張第２４号安行地区配水管布設工事 | 大字安行藤八 | 開削工 管径１００ｍｍ 延長３２０ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 拡張第２５号鳩ヶ谷地区配水管布設工事 | 大字里 | 開削工 管径１５０～７５ｍｍ 延長１６０ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 管 | 拡張第２６号戸塚地区配水管布設工事 | 大字差間 | 開削工 管径１００ｍｍ 延長５５ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 管 | 拡張第２７号芝地区配水管布設工事 | 大字芝 | 開削工 管径１００ｍｍ 延長１２５ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 拡張第２８号鳩ヶ谷地区配水管布設工事 | 大字里 | 開削工 管径１００ｍｍ 延長１９０ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 拡張第２９号神根・戸塚地区配水管布設工事 | 大字石神ほか | 開削工 管径１００ｍｍ 延長１７０ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 拡張第３０号安行地区配水管布設工事 | 大字安行 | 開削工 管径１５０ｍｍ 延長６０ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．１
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 管 | 拡張第３１号鳩ヶ谷地区配水管布設工事 | 大字里 | 開削工 管径７５ｍｍ 延長５０ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．１
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 管 | 拡張第３２号鳩ヶ谷地区配水管布設工事 | 大字里 | 開削工 管径７５ｍｍ 延長８０ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．１
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 改良受託第４号安行地区配水管布設工事 | 大字安行領家 | 開削工 管径１００ｍｍ 延長６ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ８．１０
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 改良受託第５号安行地区配水管布設工事 | 大字安行 | 開削工 管径１００ｍｍ 延長１９０ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．１
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 一般競争入札 | 土木 | 改良受託第６号安行地区配水管布設工事 | 大字安行藤八 | 開削工 管径１００ｍｍ 延長３０５ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．１
上下水道局事業部 | 上水道建設課 | 指名競争入札 | 管 | 改良受託第７号芝地区配水管布設工事 | 大字小谷場 | 開削工 管径１００ｍｍ 延長７０ｍ | Ｒ８．１０ | Ｒ９．１
上下水道局事業部 | 浄水課 | 一般競争入札 | 電気 | 鳩ヶ谷浄水場配水ポンプ制御盤補修工事 | 桜町４－１－４ | 配水ポンプ制御盤補修工事 | Ｒ８．８ | Ｒ１０．３
上下水道局事業部 | 浄水課 | 指名競争入札 | 電気 | 上青木浄水場中央監視室用蓄電池更新工事 | 青木 ５－１３－１ | 配水ポンプ制御盤補修工事 | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
上下水道局事業部 | 浄水課 | 指名競争入札 | 機械器具 | 神根浄水場県水残塩計ほか更新工事 | 安行領根岸 １９３８－１ | 残塩計ほか更新工事 | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
上下水道局事業部 | 浄水課 | 一般競争入札 | 電気 | 新郷浄水場無停電電源装置ほか更新工事 | 東本郷 １３０１－１ | 無停電電源装置ほか更新工事 | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
上下水道局事業部 | 浄水課 | 一般競争入札 | 電気 | 新郷浄水場自家発電設備更新工事 | 東本郷 １３０１－１ | 自家発電設備更新工事 | Ｒ８．８ | Ｒ１１．２
上下水道局事業部 | 浄水課 | 一般競争入札 | 電気 | 鳩ヶ谷浄水場Ｎｏ．１・Ｎｏ．４ろ水機原水弁ほか更新工事 | 桜町４－１－４ | ろ水機原水弁ほか更新工事 | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
上下水道局事業部 | 浄水課 | 指名競争入札 | 機械器具 | 鳩ヶ谷浄水場ろ過ポンプ吐出弁等更新工事 | 桜町４－１－４ | ろ過ポンプ吐出弁等更新工事 | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
上下水道局事業部 | 下水道維持課 | 指名競争入札 | 土木 | 日光東京線既設下水道管撤去工事 | 本町２－１０ | 管撤去 Ｌ＝１５ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．３
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 南部第１処理分区汚水管枝線工事 | 里 | 開削工 管径２００ｍｍ 延長７３ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 南部第２処理分区汚水管枝線工事 | 安行領根岸 | 開削工 管径２００ｍｍ 延長１３０ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 南部第３処理分区汚水管枝線その５工事 | 源左衛門新田 | 開削工 管径２００ｍｍ 延長４５ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 一般競争入札 | 土木 | 南部第３処理分区汚水管枝線その３工事 | 源左衛門新田 | 開削工 管径２００ｍｍ 延長１３４ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ９．１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 南部第３処理分区汚水管枝線その４工事 | 源左衛門新田 | 開削工 管径２００ｍｍ 延長１５３ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ８．１２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 一般競争入札 | 土木 | 南部第３処理分区汚水管渠２工区築造工事 | 源左衛門新田 | 開削工 管径２００ｍｍ 延長１８３ｍ 推進工 管径２００ｍｍ 延長２０７ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 参加意思確認型指名競争入札 | 土木 | 南部第３処理分区汚水管枝線その６工事 | 木曽呂 | 開削工 管径２００ｍｍ 延長５０ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第８処理分区汚水管枝線その５工事 | 小谷場 | 開削工 管径２００ｍｍ 延長１６１ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 一般競争入札 | 土木 | 南部第８処理分区汚水管渠築造工事 | 小谷場 | 開削工 管径２００ｍｍ 延長５０ｍ 推進工 管径２００ｍｍ 延長１２０ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ９．１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 災害用マンホールトイレ２工区整備工事 | 青木５丁目 | 開削工 管径１５０～４５０ｍｍ 延長８０ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 災害用マンホールトイレ３工区整備工事 | 川口３丁目 | 開削工 管径１５０～３５０ｍｍ 延長７０ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 一般競争入札 | 機械器具 | 青木中継ポンプ場汚水ポンプ№５ほか更新工事 | 上青木１丁目 | 汚水ポンプ更新 １基 床排水ポンプ設置 １基 | Ｒ８．７ | Ｒ９．３
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 一般競争入札 | 電気 | 丁張橋雨水吐き室ほか２２ヵ所監視装置更新工事 | 上青木西４丁目 | 監視装置更新 ２３ヵ所 | Ｒ８．９ | Ｒ９．３
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第４－２処理分区下水道管更生その２工事 | 末広２丁目 | 管更生工 管径８００ｍｍ 延長８９ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第４－２処理分区下水道管更生その３工事 | 末広３丁目 | 管更生工 管径３５０ｍｍ 延長５８ｍ 管更生工 管径３００ｍｍ 延長１２４ｍ | Ｒ８．８ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 川口第３処理分区汚水管枝線その２工事 | 大字安行原 | 開削工 管径２００ｍｍ 延長８５ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ９．１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 一般競争入札 | 土木 | 南部第４－５処理分区下水道管布設替その３工事 | 並木２丁目 | 開削工 管径３５０～５００ｍｍ 延長１０８ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ９．１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 一般競争入札 | 土木 | 南部第１７処理分区下水道管布設替その２工事 | 南町２丁目 | 開削工 管径３５０ｍｍ 延長１４２ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ９．１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 一般競争入札 | 土木 | 南部第１７処理分区下水道管布設替その１工事 | 南町２丁目 | 開削工 管径３００ｍｍ 延長１１１．５ｍ | Ｒ８．７ | Ｒ９．１
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 一般競争入札 | 土木 | 南部第４－５処理分区下水道管更生（耐震化）その１工事 | 西青木２丁目 | 管更生工 管径８００ｍｍ 延長１０７ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 一般競争入札 | 土木 | 南部第４－５処理分区下水道管更生（耐震化）その２工事 | 並木１丁目ほか | 管更生工 管径９００～１０００ｍｍ 延長８６ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．２
上下水道局事業部 | 下水道建設課 | 指名競争入札 | 土木 | 南部第４－５処理分区下水道管更生（老朽化対策）工事 | 並木３丁目 | 管更生工 管径３５０～４００ｍｍ 延長２００ｍ | Ｒ８．９ | Ｒ９．２

## 50万円を超える土木施設維持管理業務委託 (hidden)
■発注見通し
○ここに記載する内容は、令和７年３月２５日現在の見通しであるため、実際に発注する委託業務並びに委託業務概要がこの記載と異なる場合や記載されていない委託業務が発注される場合があります。
※「発注（公告）予定時期」欄には、指名競争入札においては「指名通知予定時期」、随意契約においては「見積依頼予定時期」を記載しています。
発注部・局 | 所属 | 入札方式 | 業務種別 | 委託業務名 | 履行場所 | 委託業務概要 | 発注（公告）予定時期※ | 契約期間
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 道路 | ○○○○○除草委託 | 川口市○○１－２－３ | ○○○㎡ 機械刈込 | Ｒ７.４ | Ｒ７.１２
建設部 | 公園課 | 指名競争入札 | 河川 | ○○○○緑地帯管理委託 | 川口市○○１－２－３ | 枯損木○本 伐採 | 第４四半期 | Ｒ８.２
記入例
Note on A5: 「発注部・局」、「入札方式」、「業務種別」の欄はプルダウンから選択してください。
Note on E5: 発注時の委託業務名を略さず記入してください。 未定の場合は、現段階での業務委託名を記入してください。
Note on F5: 川口市等市町村名から記入してください。
Note on H5: 発注（公告）予定時期を入力してください。 《発注（公告）予定時期の目安》 ・設計金額２千万円を超える案件 →審査委員会（契約課所管）の３営業日後 ・設計金額２千万円以下の案件 →各部部内審査委員会の２週間後

## リスト (hidden)
発注部・局 | 入札方式 | 工種業種 | 発注金額（予定） | 業務種別 | 業務種別
理財部 | 一般競争入札 | 土木 | 500万円未満 | 測量 | 道路
環境部 | 指名競争入札 | 建築 | 500万円以上2,000万円未満 | 建築設計 | 河川
経済部 | 参加意思確認型指名競争入札 | 大工 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 地質調査 | 苑地
建設部 | 随意契約 | 左官 | 5,000万円以上 1億円未満 | 物件調査・補償 | 下水道
都市計画部 |  | とび・土工 | 1億円以上 | 土木設計
都市整備部 |  | 石工事 |  | 保守
上下水道局管理部 |  | 屋根
上下水道局事業部 |  | 電気
医療センター |  | 管
教育総務部 |  | タイル
鋼構造物
鉄筋
舗装
しゅんせつ
板金
ガラス
塗装
防水
内装
機械器具
熱絶縁
電気通信
造園
さく井
建具
水道施設
消防施設
清掃施設
解体