## 記入例（集計表）
休日取得状況報告書 | [35 empty] | 記入例
| 工事名 |  |  | ： | ○○○○工事 | [15 empty] | 工期（始） |  |  |  | ： | 2022-07-22 |  |  |  | 工期（終） |  |  | ： | 2022-10-21
| 工事場所 |  |  | ： | ○○市○○地内 | [15 empty] | 工事着手日 |  |  |  | ： | 2022-08-05 |  |  |  | 工事完成日 |  |  | ： | 2022-10-13
| 受注者 |  |  | ： | (株)○○建設 | [15 empty] | 発注者 |  |  |  | ： | 川口市 ○○課（所）
| 上記工事の休日取得状況について、下記のとおり報告します。 | [14 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ： | ○○ ○○
| ◎対象期間全体 |  |  |  |  | 通常閉所日 □ |  |  |  |  | 15 | 日 | 閉所日数計 |  |  |  | 18 |  | 日 | 閉所率
[6 empty] | 振替閉所日 ■ |  |  |  |  | 3 | 日 | 期間日数計 |  |  |  | 63 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
| 第 | 1 | 週 | ～ | 第 | 4 |  | 週 |  | 第 | 21 | 週 | ～ | 第 | 24 |  | 週 |  |  | 第 | 41 |  | 週 | ～ | 第 | 44 |  | 週 |  | 第 | 61 | 週 | ～ | 第 | 64 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 8 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 □ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  |  | 閉所日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ |  | 期間日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 第 | 5 | 週 | ～ | 第 | 8 |  | 週 |  | 第 | 25 | 週 | ～ | 第 | 28 |  | 週 |  |  | 第 | 45 |  | 週 | ～ | 第 | 48 |  | 週 |  | 第 | 65 | 週 | ～ | 第 | 68 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 5 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 □ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 3 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  |  | 閉所日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ |  | 期間日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 第 | 9 | 週 | ～ | 第 | 12 |  | 週 |  | 第 | 29 | 週 | ～ | 第 | 32 |  | 週 |  |  | 第 | 49 |  | 週 | ～ | 第 | 52 |  | 週 |  | 第 | 69 | 週 | ～ | 第 | 72 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 2 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 □ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 2 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  |  | 閉所日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 7 |  | 日 | 28.5714 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ |  | 期間日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％
| 第 | 13 | 週 | ～ | 第 | 16 |  | 週 |  | 第 | 33 | 週 | ～ | 第 | 36 |  | 週 |  |  | 第 | 53 |  | 週 | ～ | 第 | 56 |  | 週 |  | 【発注者指定方式】
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 □ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | ・閉所率 |  | 28.5％以上
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | →4週8休以上
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  |  | 閉所日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ |  | 期間日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 【受注者希望方式】
[30 empty] | ・閉所率 |  | 28.5％以上
| 第 | 17 | 週 | ～ | 第 | 20 |  | 週 |  | 第 | 37 | 週 | ～ | 第 | 40 |  | 週 |  |  | 第 | 57 |  | 週 | ～ | 第 | 60 |  | 週 |  | →4週8休以上
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 □ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | ・閉所率 |  | 25.0％以上 28.5％未満
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | →4週7休以上4週8休未満
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  |  | 閉所日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | ・閉所率 |  | 21.4％以上 25.0％未満
| 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ |  | 期間日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | #DIV/0! |  | ％ | →4週6休以上4週7休未満
Note on G2: 緑色のセルを入力する ここで入力した情報が、各シートに転記されるため、各シートは「休日の計画及び実績」欄のみ入力する
Note on Y3: 現場に継続的に常駐した最初の日
Note on Y4: 工事担当課（所）名 例）川口市 建築課 川口市 電気設備課
Note on AI3: 工事が完成するまでは、完成予定日
・４週８休の履行実績の評価は、現場施工期間全体における４週８休の達成状況で判断する。
・なお、休日の取得に当たっては、労働基準法の規定（使用者は毎週少なくとも１回の休日を与えなければならない等）に留意すること。

## 集計表
休日取得状況報告書
| 工事名 |  |  | ： | ○○○○工事 | [15 empty] | 工期（始） |  |  |  | ： | 2022-11-01 |  |  |  | 工期（終） |  |  | ： | 2024-03-29
| 工事場所 |  |  | ： | ○○市○○地内 | [15 empty] | 工事着手日 |  |  |  | ： | 2022-12-01 |  |  |  | 工事完成日 |  |  | ： | 2024-03-29
| 受注者 |  |  | ： | (株)○○建設 | [15 empty] | 発注者 |  |  |  | ： | 川口市 ○○課（所）
| 上記工事の休日取得状況について、下記のとおり報告します。 | [14 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ： | ○○ ○○
| ◎対象期間全体 |  |  |  |  | 通常閉所日 □ |  |  |  |  | 0 | 日 | 閉所日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[6 empty] | 振替閉所日 ■ |  |  |  |  | 0 | 日 | 期間日数計 |  |  |  | 485 |  | 日 | 0 |  | ％
| 第 | 1 | 週 | ～ | 第 | 4 |  | 週 |  | 第 | 21 | 週 | ～ | 第 | 24 |  | 週 |  |  | 第 | 41 |  | 週 | ～ | 第 | 44 |  | 週 |  | 第 | 61 | 週 | ～ | 第 | 64 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 □ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  |  | 閉所日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％ |  | 期間日数計 |  |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
| 第 | 5 | 週 | ～ | 第 | 8 |  | 週 |  | 第 | 25 | 週 | ～ | 第 | 28 |  | 週 |  |  | 第 | 45 |  | 週 | ～ | 第 | 48 |  | 週 |  | 第 | 65 | 週 | ～ | 第 | 68 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 □ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  |  | 閉所日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％ |  | 期間日数計 |  |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
| 第 | 9 | 週 | ～ | 第 | 12 |  | 週 |  | 第 | 29 | 週 | ～ | 第 | 32 |  | 週 |  |  | 第 | 49 |  | 週 | ～ | 第 | 52 |  | 週 |  | 第 | 69 | 週 | ～ | 第 | 72 |  | 週
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 □ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  |  | 閉所日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％ |  | 期間日数計 |  |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 9 |  | 日 | 0 |  | ％
| 第 | 13 | 週 | ～ | 第 | 16 |  | 週 |  | 第 | 33 | 週 | ～ | 第 | 36 |  | 週 |  |  | 第 | 53 |  | 週 | ～ | 第 | 56 |  | 週 |  | 【発注者指定方式】
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 □ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | ・閉所率 |  | 28.5％以上
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | →4週8休以上
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  |  | 閉所日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
| 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％ |  | 期間日数計 |  |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％ | 【受注者希望方式】
[30 empty] | ・閉所率 |  | 28.5％以上
| 第 | 17 | 週 | ～ | 第 | 20 |  | 週 |  | 第 | 37 | 週 | ～ | 第 | 40 |  | 週 |  |  | 第 | 57 |  | 週 | ～ | 第 | 60 |  | 週 |  | →4週8休以上
| 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 □ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 □ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | ・閉所率 |  | 25.0％以上 28.5％未満
| 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  |  | 閉所日 ■ |  |  |  | 0 |  | 日 |  |  |  | →4週7休以上4週8休未満
| 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  |  | 閉所日数計 |  |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率 |  |  | ・閉所率 |  | 21.4％以上 25.0％未満
| 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％ | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％ |  | 期間日数計 |  |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％ | →4週6休以上4週7休未満
Note on Y3: Windows ユーザー: 現場に継続的に常駐した最初の日
Note on Y4: Windows ユーザー: 工事担当課（所）名 例）川口市 建築課 川口市 電気設備課
Note on AI3: Windows ユーザー: 工事が完成するまでは、完成予定日

## 記入例（1・12～）
休日取得状況報告書（第1週～第12週） | [18 empty] | 記入例 | [21 empty] | № | 1 | □
| 工事名 | ： | ○○○○工事 | [12 empty] | 工期 |  | ： | 2022-07-22 |  |  | ～ | 2022-10-21 |  |  | 受注者 |  |  | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 川口市 ○○課（所） | [5 empty] | ■
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [38 empty] | 凡例：作業日（空白）、閉所日（□：通常 ■：振替等）、振替作業日（●）、祝日・夏休・年末年始休等（－）、交代制期間（交） | ●
[5 empty] | 2022年8月→ | [37 empty] | －
[6 empty] | 第 | 1 |  |  | 週 |  |  | 第 | 2 |  |  | 週 |  |  | 第 | 3 |  |  | 週 |  |  | 第 | 4 |  |  | 週 |  |  | 第 | 1 | 週 | ～ | 第 | 4 |  | 週 |  | 交
曜日 |  |  |  |  | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | [10 empty] | 44778 | 44779 | 44780 | 44781 | 44782 | 44783 | 44784 | 44785 | 44786 | 44787 | 44788 | 44789 | 44790 | 44791 | 44792 | 44793 | 44794 | 44795 | 44796 | 44797 | 44798 | 44799 | 44800 | 44801 | 44802 | 44803 | 44804 | 44805
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画 | bar: 第 7 6 to 3 1 21; 第 7 27 to 4 1 28
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 8 |  | 日 | bar: 第 7 6 to 3 1 21; 第 7 27 to 4 1 28
| 特記事項 |  |  |  | 6 5: 工事着手日; 第 7 6: 工場製作; 1 1 7: 工場製作; 1 2 8: 工場製作; 1 3 9: 工場製作; 週 4 10: 工場製作; 週 5 11: 工場製作; 週 6 12: 工場製作; 第 7 13: 工場製作; 2 1 14: 夏休; 2 2 15: 夏休; 2 3 16: 夏休; 週 4 17: 夏休; 週 5 18: 夏休; 週 6 19: 夏休; 第 7 20: 夏休 |  | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 8 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
2022年9月→
[5 empty] | 第 7 6: 第; 1 1 7: 5; 週 4 10: 週; 第 7 13: 第; 2 1 14: 6; 週 4 17: 週; 第 7 20: 第; 3 1 21: 7; 週 4 24: 週; 第 7 27: 第; 4 1 28: 8; 週 4 31: 週 |  | 第 | 5 | 週 | ～ | 第 | 8 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [10 empty] | 44806 | 44807 | 44808 | 44809 | 44810 | 44811 | 44812 | 44813 | 44814 | 44815 | 44816 | 44817 | 44818 | 44819 | 44820 | 44821 | 44822 | 44823 | 44824 | 44825 | 44826 | 44827 | 44828 | 44829 | 44830 | 44831 | 44832 | 44833
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画 | bar: 第 7 3 to 5 1 4; 第 7 10 to 6 1 11; 第 7 17 to 7 1 18; 第 7 24 to 8 1 25; 8 3 27
|  |  |  | 実績 | 第 7 3: □; 5 1 4: □; 週 4 7: ■; 第 7 10: ●; 6 1 11: □; 週 6 16: ■; 第 7 17: ●; 7 1 18: □; 第 7 24: ●; 8 1 25: □; 8 3 27: ■ |  | 通常閉所日□ |  |  | 8 |  | 日
| 特記事項 |  |  |  | 週 4 7: 振替閉所①; 第 7 10: 地元調整作業①; 週 6 16: 雨天閉所②; 第 7 17: 振替作業②; 第 7 24: 緊急作業 ③; 8 3 27: 祝日↓ 振替閉所③ |  | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 5 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 3 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 8 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
2022年9月→
[5 empty] | 第 7 3: 第; 5 1 4: 9; 週 4 7: 週; 第 7 10: 第; 6 1 11: 10; 週 4 14: 週; 第 7 17: 第; 7 1 18: 11; 週 4 21: 週; 第 7 24: 第; 8 1 25: 12; 週 4 28: 週 |  | 第 | 9 | 週 | ～ | 第 | 12 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [15 empty] | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [24 empty] | 44834 | 44835 | 44836 | 44837 | 44838 | 44839 | 44840 | 44841 | 44842 | 44843 | 44844 | 44845 | 44846 | 44847 | 44848 | 44849 | 44850 | 44851 | 44852 | 44853 | 44854 | 44855 | 44856 | 44857 | 44858 | 44859 | 44860 | 44861
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 |  | □ | □ | [5 empty] | □ | □ | [18 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | 交 | 交 | 交 | 交 | 交 | 交 | 交 |  | □ | □ | [19 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 4 |  | 日
| 特記事項 |  |  |  | 週休２日交代制期間 | 週休２日交代制期間 | 週休２日交代制期間 | 週休２日交代制期間 | 週休２日交代制期間 | 週休２日交代制期間 | 週休２日交代制期間 | [6 empty] | 工事完成日 | [6 empty] | 工事検査日 |  |  |  |  | 工期の終期日 |  |  |  | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 4 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 14 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 2 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 2 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 7 |  | 日 | 28.5714 |  | ％
※現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする
・対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日まで
・「祝日」「夏休」「年末年始」「工場製作」期間は対象期間〔分母〕に含み、そのうち、週休日（原則、土日）のみを現場閉所日〔分子〕としてカウントする
・振替作業日（■）及び振替閉所日（●）の場合は、その内容を簡潔に記入
・地元調整等により、休日の作業が必要となったため、３日前に振替閉所日とした場合
・雨天のため、急遽、閉所とし、翌日の通常閉所（予定）日を振替作業日とした場合
・「祝日」を会社の就業規則等で休日と定めている場合でも、週休日とは別に休日とすることが基本となるため現場閉所日には含めない
・ただし、通常閉所（予定）日が緊急で作業日となった場合等は、振替閉所日に充てることを可とする
週休２日交代制期間がある場合は、別途休日取得状況報告書（交代制）を提出すること。
週休２日交代制期間がある場合は、この表の対象期間から除外して、別途確認する

## 1・12
休日取得状況報告書（第1週～第12週） | [40 empty] | № | 1 | □
| 工事名 | ： | ○○○○工事 | [12 empty] | 工期 |  | ： | 2022-11-01 |  |  | ～ | 2024-03-29 |  |  | 受注者 |  |  | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 川口市 ○○課（所） | [5 empty] | ■
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [38 empty] | 凡例：作業日（空白）、閉所日（□：通常 ■：振替等）、振替作業日（●）、祝日・夏休・年末年始休等（－）、交代制期間（交） | ●
[5 empty] | 2022年12月→ | [37 empty] | －
[6 empty] | 第 | 1 |  |  | 週 |  |  | 第 | 2 |  |  | 週 |  |  | 第 | 3 |  |  | 週 |  |  | 第 | 4 |  |  | 週 |  |  | 第 | 1 | 週 | ～ | 第 | 4 |  | 週 |  | 交
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | [10 empty] | 44896 | 44897 | 44898 | 44899 | 44900 | 44901 | 44902 | 44903 | 44904 | 44905 | 44906 | 44907 | 44908 | 44909 | 44910 | 44911 | 44912 | 44913 | 44914 | 44915 | 44916 | 44917 | 44918 | 44919 | 44920 | 44921 | 44922 | 44923
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 |  |  |  | 5 1: 工事着手日 |  | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
2022年12月→
[5 empty] | 第 6 2: 第; 1 7 3: 5; 週 3 6: 週; 第 6 9: 第; 2 7 10: 6; 週 3 13: 週; 第 6 16: 第; 3 7 17: 7; 週 3 20: 週; 第 6 23: 第; 4 7 24: 8; 週 3 27: 週 |  | 第 | 5 | 週 | ～ | 第 | 8 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [10 empty] | 44924 | 44925 | 44926 | 44927 | 44928 | 44929 | 44930 | 44931 | 44932 | 44933 | 44934 | 44935 | 44936 | 44937 | 44938 | 44939 | 44940 | 44941 | 44942 | 44943 | 44944 | 44945 | 44946 | 44947 | 44948 | 44949 | 44950 | 44951
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
2023年1月→
[5 empty] | 第 6 30: 第; 5 7 31: 9; 週 3 3: 週; 第 6 6: 第; 6 7 7: 10; 週 3 10: 週; 第 6 13: 第; 7 7 14: 11; 週 3 17: 週; 第 6 20: 第; 8 7 21: 12; 週 3 24: 週 |  | 第 | 9 | 週 | ～ | 第 | 12 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [10 empty] | 44952 | 44953 | 44954 | 44955 | 44956 | 44957 | 44958 | 44959 | 44960 | 44961 | 44962 | 44963 | 44964 | 44965 | 44966 | 44967 | 44968 | 44969 | 44970 | 44971 | 44972 | 44973 | 44974 | 44975 | 44976 | 44977 | 44978 | 44979
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
※現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする

## 13・24
休日取得状況報告書（第13週～第24週） | [40 empty] | № | 2 | □
| 工事名 | ： | ○○○○工事 | [12 empty] | 工期 |  | ： | 2022-11-01 |  |  | ～ | 2024-03-29 |  |  | 受注者 |  |  | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 川口市 ○○課（所） | [5 empty] | ■
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [38 empty] | 凡例：作業日（空白）、閉所日（□：通常 ■：振替等）、振替作業日（●）、祝日・夏休・年末年始休等（－）、交代制期間（交） | ●
[5 empty] | 2023年2月→ | [37 empty] | －
[6 empty] | 第 | 13 |  |  | 週 |  |  | 第 | 14 |  |  | 週 |  |  | 第 | 15 |  |  | 週 |  |  | 第 | 16 |  |  | 週 |  |  | 第 | 13 | 週 | ～ | 第 | 16 |  | 週 |  | 交
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [10 empty] | 44980 | 44981 | 44982 | 44983 | 44984 | 44985 | 44986 | 44987 | 44988 | 44989 | 44990 | 44991 | 44992 | 44993 | 44994 | 44995 | 44996 | 44997 | 44998 | 44999 | 45000 | 45001 | 45002 | 45003 | 45004 | 45005 | 45006 | 45007
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
2023年3月→
[5 empty] | 第 6 24: 第; 13 7 25: 17; 週 3 28: 週; 第 6 3: 第; 14 7 4: 18; 週 3 7: 週; 第 6 10: 第; 15 7 11: 19; 週 3 14: 週; 第 6 17: 第; 16 7 18: 20; 週 3 21: 週 |  | 第 | 17 | 週 | ～ | 第 | 20 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | [10 empty] | 45008 | 45009 | 45010 | 45011 | 45012 | 45013 | 45014 | 45015 | 45016 | 45017 | 45018 | 45019 | 45020 | 45021 | 45022 | 45023 | 45024 | 45025 | 45026 | 45027 | 45028 | 45029 | 45030 | 45031 | 45032 | 45033 | 45034 | 45035
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
2023年4月→
[5 empty] | 第 6 24: 第; 17 7 25: 21; 週 3 28: 週; 第 6 31: 第; 18 7 1: 22; 週 3 4: 週; 第 6 7: 第; 19 7 8: 23; 週 3 11: 週; 第 6 14: 第; 20 7 15: 24; 週 3 18: 週 |  | 第 | 21 | 週 | ～ | 第 | 24 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [10 empty] | 45036 | 45037 | 45038 | 45039 | 45040 | 45041 | 45042 | 45043 | 45044 | 45045 | 45046 | 45047 | 45048 | 45049 | 45050 | 45051 | 45052 | 45053 | 45054 | 45055 | 45056 | 45057 | 45058 | 45059 | 45060 | 45061 | 45062 | 45063
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
※現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする

## 25・36
休日取得状況報告書（第25週～第36週） | [40 empty] | № | 3 | □
| 工事名 | ： | ○○○○工事 | [12 empty] | 工期 |  | ： | 2022-11-01 |  |  | ～ | 2024-03-29 |  |  | 受注者 |  |  | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 川口市 ○○課（所） | [5 empty] | ■
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [38 empty] | 凡例：作業日（空白）、閉所日（□：通常 ■：振替等）、振替作業日（●）、祝日・夏休・年末年始休等（－）、交代制期間（交） | ●
[5 empty] | 2023年5月→ | [37 empty] | －
[6 empty] | 第 | 25 |  |  | 週 |  |  | 第 | 26 |  |  | 週 |  |  | 第 | 27 |  |  | 週 |  |  | 第 | 28 |  |  | 週 |  |  | 第 | 25 | 週 | ～ | 第 | 28 |  | 週 |  | 交
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [10 empty] | 45064 | 45065 | 45066 | 45067 | 45068 | 45069 | 45070 | 45071 | 45072 | 45073 | 45074 | 45075 | 45076 | 45077 | 45078 | 45079 | 45080 | 45081 | 45082 | 45083 | 45084 | 45085 | 45086 | 45087 | 45088 | 45089 | 45090 | 45091
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
2023年6月→
[5 empty] | 第 6 19: 第; 25 7 20: 29; 週 3 23: 週; 第 6 26: 第; 26 7 27: 30; 週 3 30: 週; 第 6 2: 第; 27 7 3: 31; 週 3 6: 週; 第 6 9: 第; 28 7 10: 32; 週 3 13: 週 |  | 第 | 29 | 週 | ～ | 第 | 32 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [10 empty] | 45092 | 45093 | 45094 | 45095 | 45096 | 45097 | 45098 | 45099 | 45100 | 45101 | 45102 | 45103 | 45104 | 45105 | 45106 | 45107 | 45108 | 45109 | 45110 | 45111 | 45112 | 45113 | 45114 | 45115 | 45116 | 45117 | 45118 | 45119
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
2023年7月→
[5 empty] | 第 6 16: 第; 29 7 17: 33; 週 3 20: 週; 第 6 23: 第; 30 7 24: 34; 週 3 27: 週; 第 6 30: 第; 31 7 1: 35; 週 3 4: 週; 第 6 7: 第; 32 7 8: 36; 週 3 11: 週 |  | 第 | 33 | 週 | ～ | 第 | 36 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [10 empty] | 45120 | 45121 | 45122 | 45123 | 45124 | 45125 | 45126 | 45127 | 45128 | 45129 | 45130 | 45131 | 45132 | 45133 | 45134 | 45135 | 45136 | 45137 | 45138 | 45139 | 45140 | 45141 | 45142 | 45143 | 45144 | 45145 | 45146 | 45147
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
※現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする

## 37・48
休日取得状況報告書（第37週～第48週） | [40 empty] | № | 4 | □
| 工事名 | ： | ○○○○工事 | [12 empty] | 工期 |  | ： | 2022-11-01 |  |  | ～ | 2024-03-29 |  |  | 受注者 |  |  | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 川口市 ○○課（所） | [5 empty] | ■
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [38 empty] | 凡例：作業日（空白）、閉所日（□：通常 ■：振替等）、振替作業日（●）、祝日・夏休・年末年始休等（－）、交代制期間（交） | ●
[5 empty] | 2023年8月→ | [37 empty] | －
[6 empty] | 第 | 37 |  |  | 週 |  |  | 第 | 38 |  |  | 週 |  |  | 第 | 39 |  |  | 週 |  |  | 第 | 40 |  |  | 週 |  |  | 第 | 37 | 週 | ～ | 第 | 40 |  | 週 |  | 交
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [10 empty] | 45148 | 45149 | 45150 | 45151 | 45152 | 45153 | 45154 | 45155 | 45156 | 45157 | 45158 | 45159 | 45160 | 45161 | 45162 | 45163 | 45164 | 45165 | 45166 | 45167 | 45168 | 45169 | 45170 | 45171 | 45172 | 45173 | 45174 | 45175
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
2023年9月→
[5 empty] | 第 6 11: 第; 37 7 12: 41; 週 3 15: 週; 第 6 18: 第; 38 7 19: 42; 週 3 22: 週; 第 6 25: 第; 39 7 26: 43; 週 3 29: 週; 第 6 1: 第; 40 7 2: 44; 週 3 5: 週 |  | 第 | 41 | 週 | ～ | 第 | 44 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | [10 empty] | 45176 | 45177 | 45178 | 45179 | 45180 | 45181 | 45182 | 45183 | 45184 | 45185 | 45186 | 45187 | 45188 | 45189 | 45190 | 45191 | 45192 | 45193 | 45194 | 45195 | 45196 | 45197 | 45198 | 45199 | 45200 | 45201 | 45202 | 45203
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
2023年10月→
[5 empty] | 第 6 8: 第; 41 7 9: 45; 週 3 12: 週; 第 6 15: 第; 42 7 16: 46; 週 3 19: 週; 第 6 22: 第; 43 7 23: 47; 週 3 26: 週; 第 6 29: 第; 44 7 30: 48; 週 3 3: 週 |  | 第 | 45 | 週 | ～ | 第 | 48 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | [10 empty] | 45204 | 45205 | 45206 | 45207 | 45208 | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230 | 45231
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
※現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする

## 49・60
休日取得状況報告書（第49週～第60週） | [40 empty] | № | 5 | □
| 工事名 | ： | ○○○○工事 | [12 empty] | 工期 |  | ： | 2022-11-01 |  |  | ～ | 2024-03-29 |  |  | 受注者 |  |  | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 川口市 ○○課（所） | [5 empty] | ■
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [38 empty] | 凡例：作業日（空白）、閉所日（□：通常 ■：振替等）、振替作業日（●）、祝日・夏休・年末年始休等（－）、交代制期間（交） | ●
[5 empty] | 2023年11月→ | [37 empty] | －
[6 empty] | 第 | 49 |  |  | 週 |  |  | 第 | 50 |  |  | 週 |  |  | 第 | 51 |  |  | 週 |  |  | 第 | 52 |  |  | 週 |  |  | 第 | 49 | 週 | ～ | 第 | 52 |  | 週 |  | 交
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [10 empty] | 45232 | 45233 | 45234 | 45235 | 45236 | 45237 | 45238 | 45239 | 45240 | 45241 | 45242 | 45243 | 45244 | 45245 | 45246 | 45247 | 45248 | 45249 | 45250 | 45251 | 45252 | 45253 | 45254 | 45255 | 45256 | 45257 | 45258 | 45259
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
2023年11月→
[5 empty] | 第 6 3: 第; 49 7 4: 53; 週 3 7: 週; 第 6 10: 第; 50 7 11: 54; 週 3 14: 週; 第 6 17: 第; 51 7 18: 55; 週 3 21: 週; 第 6 24: 第; 52 7 25: 56; 週 3 28: 週 |  | 第 | 53 | 週 | ～ | 第 | 56 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | [10 empty] | 45260 | 45261 | 45262 | 45263 | 45264 | 45265 | 45266 | 45267 | 45268 | 45269 | 45270 | 45271 | 45272 | 45273 | 45274 | 45275 | 45276 | 45277 | 45278 | 45279 | 45280 | 45281 | 45282 | 45283 | 45284 | 45285 | 45286 | 45287
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
2023年12月→
[5 empty] | 第 6 1: 第; 53 7 2: 57; 週 3 5: 週; 第 6 8: 第; 54 7 9: 58; 週 3 12: 週; 第 6 15: 第; 55 7 16: 59; 週 3 19: 週; 第 6 22: 第; 56 7 23: 60; 週 3 26: 週 |  | 第 | 57 | 週 | ～ | 第 | 60 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [10 empty] | 45288 | 45289 | 45290 | 45291 | 45292 | 45293 | 45294 | 45295 | 45296 | 45297 | 45298 | 45299 | 45300 | 45301 | 45302 | 45303 | 45304 | 45305 | 45306 | 45307 | 45308 | 45309 | 45310 | 45311 | 45312 | 45313 | 45314 | 45315
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
※現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする

## 61・72
休日取得状況報告書（第61週～第72週） | [40 empty] | № | 6 | □
| 工事名 | ： | ○○○○工事 | [12 empty] | 工期 |  | ： | 2022-11-01 |  |  | ～ | 2024-03-29 |  |  | 受注者 |  |  | ： | (株)○○建設 | [6 empty] | 川口市 ○○課（所） | [5 empty] | ■
| 工事場所 | ： | ○○市○○地内 | [38 empty] | 凡例：作業日（空白）、閉所日（□：通常 ■：振替等）、振替作業日（●）、祝日・夏休・年末年始休等（－）、交代制期間（交） | ●
[5 empty] | 2024年1月→ | [37 empty] | －
[6 empty] | 第 | 61 |  |  | 週 |  |  | 第 | 62 |  |  | 週 |  |  | 第 | 63 |  |  | 週 |  |  | 第 | 64 |  |  | 週 |  |  | 第 | 61 | 週 | ～ | 第 | 64 |  | 週 |  | 交
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | [10 empty] | 45316 | 45317 | 45318 | 45319 | 45320 | 45321 | 45322 | 45323 | 45324 | 45325 | 45326 | 45327 | 45328 | 45329 | 45330 | 45331 | 45332 | 45333 | 45334 | 45335 | 45336 | 45337 | 45338 | 45339 | 45340 | 45341 | 45342 | 45343
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
2024年2月→
[5 empty] | 第 6 26: 第; 61 7 27: 65; 週 3 30: 週; 第 6 2: 第; 62 7 3: 66; 週 3 6: 週; 第 6 9: 第; 63 7 10: 67; 週 3 13: 週; 第 6 16: 第; 64 7 17: 68; 週 3 20: 週 |  | 第 | 65 | 週 | ～ | 第 | 68 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [10 empty] | 45344 | 45345 | 45346 | 45347 | 45348 | 45349 | 45350 | 45351 | 45352 | 45353 | 45354 | 45355 | 45356 | 45357 | 45358 | 45359 | 45360 | 45361 | 45362 | 45363 | 45364 | 45365 | 45366 | 45367 | 45368 | 45369 | 45370 | 45371
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 28 |  | 日 | 0 |  | ％
2024年3月→
[5 empty] | 第 6 23: 第; 65 7 24: 69; 週 3 27: 週; 第 6 1: 第; 66 7 2: 70; 週 3 5: 週; 第 6 8: 第; 67 7 9: 71; 週 3 12: 週; 第 6 15: 第; 68 7 16: 72; 週 3 19: 週 |  | 第 | 69 | 週 | ～ | 第 | 72 |  | 週
曜日 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [20 empty] | ＜確認事項＞
日付 |  |  |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | [29 empty] | 45372 | 45373 | 45374 | 45375 | 45376 | 45377 | 45378 | 45379 | 45380 | 45381 | 45382 | 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399
休日の計画及び実績 | 現場閉所 （現場休息）日 |  |  | 計画 | [28 empty] | 休日取得計画
|  |  |  | 実績 | [29 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
| 特記事項 | [32 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 9 |  | 日 | 0 |  | ％
休日取得実績
[34 empty] | 通常閉所日□ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 振替閉所日■ |  |  | 0 |  | 日
[34 empty] | 閉所日数計 |  |  | 0 |  | 日 | 閉所率
[34 empty] | 期間日数計 |  |  | 9 |  | 日 | 0 |  | ％
※現場閉所日は現場代理人、監理技術者等の休日と連動するものとする