## 様式１－１
(様式１－１)
年 月 日
請負代金額変更請求額概算計算書
(あて先)川口市長
所在地
[6 empty] | 受注者 | 名 称
代表者
川口市建設工事請負契約基準約款第２５条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差 額 | 備 考
鋼材類 合計
燃料油 合計
その他の品目① 合計
その他の品目② 合計
受注者負担額(契約額の１％) |  |  |  | 当該工事の請負代金額 |  |  | 出来形部分等 |  | 0
|  |  | ＝ （ |  |  | － |  | ）×１％＝
変動額 | [5 empty] | ＝ |  |  | 0
単品スライド請求額 |  |  |  | 変動額 |  |  | 受注者負担額 |  | 0
|  |  | ＝ （ | 0 |  | － | 0 | ＝
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、取りまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細な数量計算ができる場合は、様式-3を用いてもよい。
別紙
① 請負代金額（消費税額含む） | [6 empty] | 0
② 設計書金額（消費税相当額含む）
③ 既成部分認定出来高金額（消費税相当額含む） | [6 empty] | 0
④ スライド対象請負金額（消費税相当額含む） ①－③ | [6 empty] | 0
⑤ 対象請負金額１％ ④×0.01（受注者負担額） | [6 empty] | 0
⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮） | [6 empty] | 0
⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮） | [6 empty] | 0
⑧ 購入金額－当初想定金額（その他の品目①）（落札率考慮） | [6 empty] | 0
⑨ 購入金額－当初想定金額（その他の品目②）（落札率考慮） | [6 empty] | 0
⑩ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧＋⑨ | [6 empty] | 0
単品スライド請求額 ＝ ⑩変動額 － ⑤受注者負担額 | [5 empty] | ＝ | 0
Note on F49: 精算変更後の額
Note on I65: 精算変更時の設計書金額

## 様式１－１ 記載例
様式 １－１
令和○○年○月○○日
請負代金額変更請求額概算計算書
(あて先)川口市長
[7 empty] | 所在地 | 川口市青木〇-〇-〇
[6 empty] | 受注者 | 名 称 | □□□建設（株）
[7 empty] | 代表者 | 代表取締役 □□ ○○
川口市建設工事請負契約基準約款第２５条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名 | ○○○○□□□工事(○○○その１)
品 目 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差 額 | 備 考
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 10 | 86000 | 860000 | 88000 | 880000 | R3年11月 | 20000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 94000 | 470000 | R3年12月 | 40000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 95000 | 475000 | R4年1月 | 45000
異形棒鋼 | 計 |  | 20 |  | 1683880 |  | 2007500 |  | 323620
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 10 | 147500 | 1475000 | 150000 | 1500000 | R3年12月 | 25000
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 30 | 147500 | 4425000 | 160000 | 4800000 | R4年1月 | 375000
鋼矢板 | 計 |  | 40 |  | 5776100 |  | 6930000 |  | 1153900
鋼材類 合計 |  |  | 60 |  | 7459980 |  | 8937500 |  | 1477520
軽油 | 1.2号 | L | 5000 | 130 | 650000 | 143 | 715000 | R3年10月 | 65000
軽油 | 1.2号 | L | 5000 | 130 | 650000 | 148 | 740000 | R3年11月 | 90000
軽油 | 計 |  | 10000 |  | 1272700 |  | 1600500 |  | 327800
燃料油 合計 |  |  | 10000 |  | 1272700 |  | 1600500 |  | 327800
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 200 | 23500 | 4700000 | 24500 | 4900000 | R3年8月 | 200000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 300 | 20000 | 6000000 | 21000 | 6300000 | R3年8月 | 300000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 350 | 20000 | 7000000 | 21000 | 7350000 | R3年9月 | 350000
大型ブロック | 計 |  | 850 |  | 17328300 |  | 20405000 |  | 3076700
その他の品目① 合計 |  |  | 850 |  | 17328300 |  | 20405000 |  | 3076700
アスファルト混合物 | 粗粒度As(20) | ｔ | 50 | 12000 | 600000 | 15000 | 750000 | R3年8月 | 150000
アスファルト混合物 | 粗粒度As(20) | ｔ | 50 | 12000 | 600000 | 16000 | 800000 | R3年9月 | 200000
アスファルト混合物 | 計 |  | 100 |  | 1174800 |  | 1705000 |  | 530200
その他の品目② 合計 |  |  | 100 |  | 1174800 |  | 1705000 |  | 530200
受注者負担額(契約額の１％) |  |  |  | 当該工事の請負代金額 |  |  | 出来形部分等 |  | 502700
|  |  | ＝ （ | 127270000 |  | － | 77000000 | ）×１％＝
変動額 | [5 empty] | ＝ |  |  | 5084420
単品スライド請求額 |  |  |  | 変動額 |  |  | 受注者負担額 |  | 4581720
|  |  | ＝ （ | 5084420 |  | － | 502700 | ＝
(注)
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、取りまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４．詳細な数量計算ができる場合は、様式-3を用いてもよい。
別紙
① 請負代金額（消費税額含む） | [6 empty] | 127270000
② 設計書金額（消費税相当額含む） | [6 empty] | 143000000
③ 既成部分認定出来高金額（消費税相当額含む） | [6 empty] | 77000000
④ スライド対象請負金額（消費税相当額含む） ①－③ | [6 empty] | 50270000
⑤ 対象請負金額１％ ④×0.01（受注者負担額） | [6 empty] | 502700
⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮） | [6 empty] | 1477520
⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮） | [6 empty] | 0
⑧ 購入金額－当初想定金額（その他の品目①）（落札率考慮） | [6 empty] | 3076700
⑨ 購入金額－当初想定金額（その他の品目②）（落札率考慮） | [6 empty] | 530200
⑩ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧＋⑨ | [6 empty] | 5084420
単品スライド請求額 ＝ ⑩変動額 － ⑤受注者負担額 | [5 empty] | ＝ | 4581720
Note on G13: 設計時点の単価を用いるため、落札率（請負代金額／設計書金額）及び消費税率を乗じる
記載例
この場合、燃料油の変動額が契約額の1％を超えていないため、
スライド請求の対象外となります。
よって、記載を省略しても差し支えありません。