## 内訳書
スライド額内訳書
工事名 | ○○○○□□□工事(○○○その１)
工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市○○地内
工 期 | ○○年○○月○○日～○○年○○月○○日まで
スライド対象の残工事（細別以降は必要に応じて記載） | [6 empty] | スライド請求者に対し原単価から 新金額までの列の数字は原則、公開とする。
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 残工事数量 | 原単価 | 原金額 | 新単価 | 新金額
○○工
| 掘削工 | ○○ |  |  | m3 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
|  | □□ |  |  | m3 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
| 埋戻工 | ▲▲ |  |  | m3 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
| 残土処分工 |  |  | L=10km | m3 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
| 型枠工 | ○○ |  |  | m2 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
|  | □□ |  |  | m2 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
| 鉄筋工 | 加工組立 | D16 |  | t | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
|  | 加工組立 | D22 |  | t | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
| 生コン工 | ○○ |  |  | m3 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
|  | □□ |  |  | m3 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
| 支保工 |  |  |  | 空m3 | ○○ | □□ | ▲▲ | □□ | ▲▲
直接工事費 | [7 empty] | ×××× |  | ××××
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 |  | ○○○ |  | ○○○
純工事費 | [7 empty] | □□□□ |  | □□□□
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | ▲▲▲▲ |  | ▲▲▲▲
工事原価 | [7 empty] | ▲▲▲▲ |  | ▲▲▲▲
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 |  | ○○○ |  | ○○○
工事価格 |  | 千円未満切捨て | [5 empty] | ▲▲▲▲ |  | ▲▲▲▲
| 落札率 | [6 empty] | ○○％ |  | ○○％
| 工事価格×落札率 | [5 empty] | P1(税抜)= | ▲▲▲▲ | P2(税抜)= | ○○○○
※共通仮設費、現場管理費、一般管理費は全体額に占める残工事費の割合に応じて按分しています。
スライド額の算出
項 目 |  | 金額 (円) |  | 備考
P2(税抜) |  | ○○○○ |  | ①
P1(税抜) |  | -▲▲▲▲ |  | ②
P1(税抜)×1.5% |  | -□□□ |  | ③
スライド額(税抜) |  | ○○○○ |  | ①－②－③
消費税相当額 |  | ○○○
スライド額(税込) |  | ○○○○○
スライド額(税抜)が0円以下の場合は0円とする。

## 内訳書（例）
スライド額内訳書
川口市
工事名 | ○○○○□□□工事(○○○その１)
工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市○○地内
工 期 | 令和３年１月１７日～令和４年８月３１日まで
スライド対象の残工事（細別以降は必要に応じて記載） | [6 empty] | スライド請求者に対し原単価から 新金額までの列の数字は原則、公開とする。
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 残工事数量 | 原単価 | 原金額 | 新単価 | 新金額
道路改良
| 道路土工 | 掘削工 | 掘削 |  | m3 | 8000 | 300 | 2400000 | 330 | 2640000
|  | 路床盛土工 | 路床盛土 |  | m3 | 5000 | 300 | 1500000 | 330 | 1650000
| 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘 |  | m3 | 5000 | 250 | 1250000 | 280 | 1400000
|  |  | 埋戻し |  | m3 | 3000 | 2500 | 7500000 | 2800 | 8400000
|  | 側溝工 | 自由勾配側溝 |  | m | 5000 | 12000 | 60000000 | 13000 | 65000000
| 舗装工 | As舗装工 | 下層路盤 |  | m2 | 15000 | 1200 | 18000000 | 1320 | 19800000
|  |  | 上層路盤 |  | m2 | 15000 | 400 | 6000000 | 440 | 6600000
|  |  | 基層 |  | m2 | 15000 | 1500 | 22500000 | 1700 | 25500000
|  |  | 表層 |  | m2 | 15000 | 1500 | 22500000 | 1700 | 25500000
| 区画線工 | 区画線工 | 溶融式区画線 |  | m | 7500 | 300 | 2250000 | 330 | 2475000
直接工事費 | [7 empty] | 143900000 |  | 158965000
| 共通仮設費※ |  |  |  | 式 | 1 |  | 16000000 |  | 17600000
純工事費 | [7 empty] | 159900000 |  | 176565000
| 現場管理費※ |  |  |  | 式 | 1 |  | 50000000 |  | 55000000
工事原価 | [7 empty] | 209900000 |  | 231565000
| 一般管理費※ |  |  |  | 式 | 1 |  | 37000000 |  | 40000000
工事価格 |  | 千円未満切捨て※※ | [5 empty] | 246900000 |  | 271565000
| 落札率 | [6 empty] | 85% |  | 85%
| 工事価格×落札率 | [5 empty] | P1(税抜)= | 209865000 | P2(税抜)= | 230830250
※共通仮設費、現場管理費、一般管理費は全体額に占める残工事費の割合に応じて按分しています。
※※端数処理については、積算基準書等に基づいて行ってください。
スライド額の算出
項 目 |  | 金額 (円) |  | 備考
P2(税抜) |  | 230830250 |  | ①
P1(税抜) |  | 209865000 |  | ②
P1(税抜)×1.5% |  | 3147975 |  | ③
スライド額(税抜) |  | 17817275 |  | ①－②－③
消費税相当額 |  | 1781727
スライド額(税込) |  | 19599002
スライド額(税抜)が0円以下の場合は0円とする。
！注意！
非公開の単価が含まれる場合は、
直接工事費以降の公表とする。